## 準備
フェーズ | 目的 | # | 分類 | アクティビティ | アクティビティ | BABOKの項目で言うと・・・ | 対応フェーズ (準備/立案/デザイン/シフト) | Myリストに 残すか？ | Myリストに 残すか？（再度検討）
|  |  |  | 分科会内での討議内容 | 自分なりにわかりやすく記載したものを記載
準備 | ・ プロジェクトのゴールを設定し、実施計画を 策定すること ・ プロジェクトに必要なリソースを確保すること | 1 | 人員リソース | プロジェクトにかけることのできる人数の確認 | プロジェクトの検討体制の人数の確認を行ったか | 2.2.2：ステークホルダーの役割、人数、影響と利害関係は整理されているか？ | 準備 | ○ | ×
|  | 2 | 役割分担 | 役割の確認 | 各ステークホルダーの役割を整理したか | 2.2.2：ステークホルダーの役割、人数、影響と利害関係は整理されているか？ | 準備 | ○ | ×
|  | 3 | 関連法規 | J-SOXに対応する必要があるか | 関連法規に対応する必要があるか | 6.1.4：法規制やポリシーへの対応は検討されているか | 準備 | ○ | ×
|  | 4 | 目的 | 関係者間で目的が共有されているか。 | プロジェクトの目的（ゴール）が明確になっているか？ プロジェクトの実施目的をステークホルダー間で共有できているか？ | 5.5.4；ゴール・目標はビジネスとして明確になっているか？ | 準備 | ○
|  | 5 | ステークホルダ | 関係者の把握はできているか | 関係者（ステークホルダ）をすべて洗い出せているか？ 関係者間の関連図・体制図を作成したか？ | 2.2.2：ステークホルダーの役割、人数、影響と利害関係は整理されているか？ | 準備 | ○
|  | 7 | スケジュール | グランドデザインが描けているか | プロジェクトとしてのグランドデザイン（全体スケジュール）を作成したか？ 全体スケジュールにおける各マイルストーン（リリース時期、要件Fix時期等）を決定しているか？ | 5.1.5：ビジネスゴールと目標はいつまで達成するか、期限が明確であるか？ | 準備 | ○ | ×
|  | 8 | 承認体制 | 経営陣の承認が得られているか | プロジェクトに対して経営陣の承認が得られているか？ | - | 準備 | ○
|  | 9 | 共通 | 成果物の定義ができているか(全フェーズ共通) | 各フェーズにおける成果物の定義ができているか(全フェーズ共通) | 2.1.3：ビジネスアナリシスの成果物の公式度と詳細レベルは決定しているか？ | 準備 | ○
|  | 11 | コスト | 費用感の確認 | プロジェクトに用意された費用（予算）を確認する | 6.1.2:ビジネスの各要素にかかる費用と、その経済効果は算出されているか | 準備 | ○
|  | 12 | 共通 | 用語に対して共通認識できているか | 認識のズレがないか、（難しい言葉を使っていないか） 用語に対して共通認識できているか ⇒用語集などのフォーマットを作成できているか | 6.3.4:要求仕様の文書について、一貫性のある用語の使用をしているか | 全フェーズ | ○ | ×
|  | 13 | 情報共有 | 用語に対して共通認識できているか | 業務プロセス／フローで利用する用語の認識がステークホルダー間で合致しているか？ 用語に対して共通認識できているか | - | 準備 | ○
|  | 14 | 体制 | 要員計画の主要メンバーに適性があるか | 参画メンバ選定の際に適性を考慮したか？ | 2.4.1：ステークホルダーの知識・経験・立場は理解しているか？ | 準備 | △ （教育目的等） | ×
|  | 69 |  | ビジネスのゴールと目標が文章で定義されているか | ビジネスのゴールと目標が文章で定義されているか | 5.1.1：ビジネスのゴールと目標が文章で定義されているか | 準備 | １－１０に包含
|  | 70 |  | コミュニケーションの頻度はプロジェクト内で合意形成されているか | コミュニケーションの頻度はプロジェクト内で合意形成されているか | 2.4.2：コミュニケーションの頻度はプロジェクト内で合意形成されているか | 準備 | ○
|  | 71 |  | インタビュー対象者を決定したか（漏れはないか、偏っていないか） | インタビュー対象者を決定したか（漏れはないか、偏っていないか） | 3.1.10：インタビュー対象者を決定したか（漏れはないか、偏っていないか） | 準備 | ○
|  | 72 |  | 要求の情報源が明確か | 要求の情報源が明確か | 3.2.4：要求の情報源が明確か | 準備 | ○
|  | 73 |  | 要求の優先順位を決めたか | 要求の優先順位を決めたか | 3.2.5:要求の優先順位を決めたか | 準備 | ○
|  | 74 |  | 能力ギャップの測定、評価においてギャップ分析は済んでいるか | 能力ギャップの測定、評価においてギャップ分析は済んでいるか | 5.2.7:能力ギャップの測定、評価において上記項目のギャップ分析は済んでいるか | 準備 | ○
|  | 75 |  | 内容に応じたステークホルダーを選出しているか | 内容に応じたステークホルダーを選出しているか | 3.1.7:内容に応じたステークホルダーを選出しているか | 準備 | ○
|  | 76 |  | 内容に応じたステークホルダーが選出できない場合の代替策があるか | 内容に応じたステークホルダーが選出できない場合の代替策があるか | BABOK無し | 準備 | ○