## デザイン
フェーズ | 目的 | # | 分類 | アクティビティ | アクティビティ | BABOKの項目で言うと・・・ | 対応フェーズ (準備/立案/デザイン/シフト) | Myリストに 残すか？ | Myリストに 残すか？（再度検討）
|  |  |  | 分科会内での討議内容 | 自分なりにわかりやすく記載したものを記載
デザイン | ・ ビジネスのToBe の姿を明確にデザインすること | 1 |  | 売り上げ増につながるか | To Beモデルが目的に合致しているか (売り上げ増だけに限らない) | 6.1.2 | デザイン | ○ | ○
|  | 2 |  | 激甚対応ができているか | 激甚対応(BCP)の要否を確認 | 6.1.3 | デザイン |  | ×
|  | 3 |  | コスト削減につながるか | コスト削減につながるか | 6.1.2 | デザイン | ○ | 3-1に包含
|  | 4 |  | システムと非システムの区分が明確になっているか | 新規業務のシステムと非システムの区分が明確になっているか | 6.2.1 | デザイン | ○ | ○
|  | 5 |  | End Userとシステム開発者とでリリース後の担当範囲を明確にしているか | E/Uと業務担当者とシステム開発者とでリリース後の担当範囲を明確にしているか E/Uとシステム開発者とでリリース後の担当範囲を明確にしているか システム化しない部分について、担当者と合意がされているか？ システム管理者とシステム使用者の確認 | 5.5.4 | デザイン |  | ○
|  | 6 |  | E/Uとシステム担当者で認識のずれがないか | E/Uと業務担当者で認識のずれがないか | 5.5.4 | デザイン |  | ×
|  | 7 | PJ管理 | To Beに対する承認プロセスが明確になっているか | To Beに対する承認プロセスが明確になっているか 新規業務フローの承認者・プロセスが明確になっているか？ どうなれば承認となるか明確か | プロジェクトマネジメント | デザイン |  | ×
|  | 8 | PJ管理 | To Beに対する承認者が明確になっているか | To Beに対する承認者が明確になっているか | プロジェクトマネジメント | デザイン |  | ×
|  | 9 |  | アクセスログの取得が必要か | 業務目的のログ取得 | 内部統制 | デザイン |  | ×
|  | 10 | 運用(新規) | 運用計画が明確になっているか | 運用計画が明確になっているか（業務運用） 新規運用計画が明確になっているか 運用に変更がある場合の移行計画が明確にしているいるか | 6.4.4 | デザイン | ○ | ×
|  | 11 | 運用検討 | 運用フローが明確になっているか | 運用開始後の運用フローを検討したか？ 新規運用フローが明確になっているか 運用フローが明確になっているか | 6.4.4 | デザイン | ○ | ×
|  | 12 | 課題 | 課題に対しての対応が明確になっているか | 課題に対しての対応が明確になっているか 抽出した課題についてどう対応するかを明確にしたか？ | 5.4.5 | デザイン | ○ | ○
|  | 13 | 課題検討 | 課題による影響範囲の精査ができているか |  | 5.4.3 | デザイン |  | ○
|  | 14 | 課題検討 | 課題の優先度が明確になっているか |  | 3.2.5 | デザイン |  | ×
|  | 15 | 効果 | 課題を解決することで効果が得られるか | 課題を解決した際のユーザの費用対効果を確認できるか 課題を解決することで効果が得られるか | 6.1.2 | デザイン | ○ | ○
|  | 16 |  | 業務重要度の確認 | システム化する業務重要度の確認 実現すべき業務の重要度を関係者間で認識合せできているか？ | 6.1.1 | デザイン |  | ×
|  | 17 |  | 業務にローカルルールが含まれていないか | 暗黙のルールがないか、表記しているか（ToBe) | 8.4.2 | デザイン |  | ×
|  | 18 |  | 業務プロセス変更について合意がとれているか | 業務プロセス変更について合意がとれているか 業務プロセスを変更する事が関係者間で合意できているか？ | 5.3.4 | デザイン | ○ | ○
|  | 19 | 標準化 | 業務プロセスを標準化できるのか | 業務プロセスが他の業務と統一（標準化）できるのか？ 新規業務プロセスを標準化できるのか | 6.4.1 | デザイン | ○ | ×
|  | 20 |  | 激甚対応ができているか（どれかに包含） | ディザスタリカバリ対応が出来ているか | 6.4.1 | デザイン |  | ×
|  | 21 | 運用(新規) | サービス時間帯の確認 | サービス時間帯の確認 システム運用時間、夜間バッチ処理等の確認 新規のサービス時間帯を確認 | 5.5.4 | デザイン | ○
|  | 22 | スコープ | サービス提供方法が明確になっているか | システム化する範囲及びその方法が明確になっているか？ | 6.2.1 | デザイン | ○ | ○
|  | 23 | 成果物 | サービス内容が定義されているか | システム化する範囲が明確になっているか？ | 6.2.1 | デザイン | ○ | ○
|  | 24 | 現状分析 | システム化が必要な業務が明確になっているか | ソリューションスコープが明確になっているか | 5.4.1 | デザイン |  | ×
|  | 25 | 開発要否 | システム化しない場合の代替案があるかの確認 | システム化が必須の案件かを確認する（代替運用の有無の確認） | 8.1.1 | デザイン | ○ | ○
|  | 26 | ｼｽﾃﾑ化範囲 | システムと非システムの区分が明確になっているか | システムと非システムの区分が明確になっているか | 6.2.1 | デザイン | ○ | ○
|  | 27 | 運用(新規) | 新規業務フローが明確になっているか | ソリューションスコープが明確になっているか | 5.4.1 | デザイン | ○
|  | 28 | 運用(新規) | 新規業務フローのデメリットが明確になっているか | 新規業務フローのデメリットが明確になっているか | 5.5.4 | デザイン | ○ | ○
|  | 29 | 運用(新規) | 新規業務フローのメリットが明確になっているか | 新規業務フローのメリットが明確になっているか | 5.5.4 | デザイン | ○ | ○
|  | 30 | 改善案策定 | 他社事例の把握ができているか | 業務の他社事例が把握できているか | 5.5.10 | デザイン |  | ×
|  | 31 |  | 誰がよろこばないか（利害関係者の把握） | 誰にどのようなデメリットがあるのか確認 | 2.2.2 | デザイン | ○ | ○
|  | 32 |  | 誰が喜ぶか | 誰にどのようなメリットがあるのか確認 | 2.2.2 | デザイン | ○ | ○
|  | 33 |  | デメリットが明確になっているか | 業務プロセス変更に伴うデメリットが明確になっているか | 2.2.2 | デザイン | ○ | ○
|  | 34 | 改善案策定 | トレンドの把握ができているか | 業務のトレンドとして何が流行っているか把握しているか | 5.5.3 | デザイン |  | ×
|  | 35 |  | 何を作成するかの確認 | どんな業務に対してのシステムをつくるかの確認 | 2.3.3. | デザイン |  | ○
|  | 36 |  | 繁忙期を確認できているか | 期初はいつか 繁忙期を確認できているか 新規繁忙期を確認できているか | 8.3.2 | デザイン |  | ×
|  | 37 | 運用(新規) | 非システム部分を明確にしているか | 非システム部分を明確にしているか | 6.2.1 | デザイン | ○ | ○
|  | 38 | 流行 | ビジネスモデルについてトレンド(クラウド対応要否等)を採用する必要があるか | 実現方式をトレンドを踏まえて検討したか？ | 5.5.3 | デザイン |  | ×
|  | 39 |  | 複数のビジネスモデルが比較されているか | 複数のビジネスモデルが比較されているか | 5.5.3 | デザイン | ○ | ×
|  | 40 |  | ユーザの利用計画が確認できているか | ユーザがどのくらい使用するのか、負荷確認 ユーザの今後の利用予測は把握しているか？（アクセス増、対応業務増加等） ユーザの増加傾向が確認できているか ユーザの利用計画が確認できているか | 8.3.2 | デザイン | ○ | ×
|  | 41 |  | 要求に対しての優先度が明確になっているか | システム実装に対する要求に対しての優先度が明確になっているか 要求条件に対する実施優先度を整理できているか？ | 3.2.5 | デザイン | ○ | ○
|  | 42 |  | 利用者数の確認 | 利用者数の確認（４つ上に包含） | 8.3.2 | デザイン
|  | 43 | 現状分析 | 利用者の権限について確認 | 将来のシステムでユーザー毎に使える、使えないの前提条件が必要か？ | 5.5.9 | デザイン |  | ×
|  | 44 |  | 利用者は | システム利用者の確認（上に包含） | 5.5.9 | デザイン
|  | 45 | 移行準備 | レビュー計画がたてられているか(前フェーズとはステークホルダーが異なる) | レビュー計画がたてられているか(前フェーズとはステークホルダーが異なる) | 2.1.14 | デザイン |  | ×
|  | 46 | 計画 | レビュー計画ができているか（上に包含） |  | 3.4.1 | デザイン
|  | 47 |  | 新規業務にローカルルールが含まれていないか | 新規業務にローカルルールが含まれていないか。 （分科会ではローカルルールは適用しない方針で考える） | 5.5.9 | デザイン |  | ×
|  | 48 |  | 新規業務パターンが網羅されているか | 新規業務パターンが網羅されているか | 無し | デザイン | ○ | ×
|  | 49 |  |  | 網羅した新規業務パターンが業務フローで明記されているか | 無し | デザイン | ○ | ×
|  | 50 | 目的 | 売り上げ増につながるか | 売り上げ増につながるか |  | デザイン
|  | 51 | 課題管理 | 課題の優先度が明確になっているか | 抽出した課題に優先度をつけて整理できているか？ |  | デザイン
|  | 52 | 優先順位 | 業務重要度の確認 | 業務の優先度はわかっているか、なくせる業務ではないのか |  | デザイン
|  | 53 | 運用(新規) | 業務プロセス変更について合意がとれているか | 業務プロセス変更について合意がとれているか |  | デザイン
|  | 54 | 災害対策 | 激甚対応ができているか | 激甚対応ができているか |  | デザイン
|  | 55 | 目的 | コスト削減につながるか | コスト削減につながるか |  | デザイン
|  | 56 | システム化範囲 | システム化が必要な業務が明確になっているか |  |  | デザイン
|  | 57 | 代替案 | システム化しない場合の代替案があるかの確認 | システム化しない場合の代替案があるかの確認 |  | デザイン
|  | 58 | システム | セキュリティについての確認 | 必要となるセキュリティ要件は整理されているか？ 顧客のセキュリティ要件を確認する セキュリティについての確認 |  | デザイン
|  | 59 |  | 業務の他社事例の把握ができているか | 競合他社を把握しているか 他社事例の把握ができているか 同業種の他者事例を把握しているか？ | 6.4.1 | デザイン | ◯ | ×
|  | 60 | 開発要否 | デメリットが明確になっているか | 本プロジェクトの実施によるデメリット（悪影響・発生課題）を明確にしているか？ デメリットが明確になっているか |  | デザイン
|  | 61 | 前例 | トレンドの把握ができているか | トレンドの把握ができているか |  | シフト/デザイン
|  | 62 | 業務分析 | 複数のビジネスモデルが比較されているか | 複数のToBeビジネスモデルを比較検討したか？ |  | デザイン
|  | 63 | 開発要否 | メリットが明確になっているか | 本プロジェクトの実施によるメリット（目的・予想効果）を明確にしているか？ メリットが明確になっているか | 2.2.2? ⇒5.5.4 | デザイン | ◯ | ○
|  | 64 | 優先順位 | 要求に対しての優先度が明確になっているか | 要求に対しての優先度が明確になっているか |  | デザイン
|  | 65 | 開発 |  | アクセスログを何に利用するか決まっているか | 8.3.4 | デザイン |  | ×
|  | 66 |  | E/Uとシステム開発者とでリリース後の担当範囲を明確にしているか | E/Uとシステム開発者とでリリース後のシステムに対する管理範囲を明確にしているか |  | デザイン
|  | 67 |  | アクセスログの取得が必要か | アクセスログの取得が必要か 必要となるアクセスログの種類等の詳細仕様を確認したか？ |  | デザイン
|  | 68 |  | 課題に対しての対応が明確になっているか |  |  | デザイン
|  | 69 |  | 激甚対応ができているか | To Beモデルに対応する業務重要度（BCP）に必要となる災害対応のレベルが整理されているか？ |  | デザイン
|  | 70 |  | システム化しない場合の代替案があるかの確認 |  |  | デザイン
|  | 71 |  | セキュリティについての確認 | セキュリティ対策が必要か確認 必要となるセキュリティ要件は整理されているか？ |  | デザイン
|  | 72 |  | 複数のビジネスモデルが比較されているか |  |  | デザイン
|  | 73 |  | ユーザの利用計画が確認できているか |  |  | デザイン
|  | 74 |  | 利用者数の確認 | ユーザの利用数を把握できているか？ |  | デザイン
|  | 75 |  | 利用者の権限について確認 | ユーザに付与する利用権限の種類を整理できているか？ |  | デザイン
|  | 76 |  | 利用者の確認 | このシステムは誰が利用するのか |  | デザイン
|  | 77 |  | システム化できない要求が明確になっているか | システム化できない要求が明確になっているか | 6.2.1 | デザイン | ◯ | ○