## 立案
フェーズ | 目的 | # | 分類 | アクティビティ | アクティビティ | BABOKの項目で言うと・・・ | 対応フェーズ (準備/立案/デザイン/シフト) | Myリストに 残すか？ | Myリストに 残すか？（再度検討）
|  |  |  | 分科会内での討議内容 | 自分なりにわかりやすく記載したものを記載
立案 | ・ ビジネスの本質的な課題を発見し、可視化すること | 1 |  | E/Uとシステム担当者で認識のずれがないか | 現状の業務プロセス／フローをステークホルダー間で合意しているか？ E/Uとシステム担当者で認識のずれがないか | 4.5.1 3.4.2 | 立案
|  | 2 | 課題検討 | 過去(経験則から)の課題を整理、確認できているか | 過去の失敗などに当てはまる課題がないか 過去(経験則から)の課題を整理、確認できているか 経験則からプロジェクトを進める上で課題が残っていないか | 5.4.6 | 立案 | ○ | ○
|  | 3 |  | 課題による影響範囲の精査ができているか | 現状の業務課題による影響範囲の精査ができているか | 5.4.1 | 立案
|  | 4 | システム | 既存システム(機能含む)の確認、整理ができているか | 既存システム(機能含む)の確認、整理ができているか | ない | 立案
|  | 5 |  | 業務重要度の確認 | 業務重要度の確認 | 6.1.1 | 立案
|  | 6 |  | 業務にローカルルールが含まれていないか | 既存業務にローカルルールが含まれていないか 業務にローカルルールが含まれていないか ヒアリングした部署以外のローカルルール（業務プロセス）の存在有無を確認したか？ ローカルルールの確認 | ない | 立案
|  | 7 | 改善案策定 | 業務パターンが網羅されているか | 既存業務パターンが網羅されているか 業務パターンが網羅されているか ヒアリングする業務プロセスは網羅されているか？ | 3.1.9 | 立案
|  | 8 | 運用(新規) | 業務フローの中に非システムのフローが明記されているか | 現状業務フローの中に非システムのフローが明記されているか | 6.2.1 | 立案
|  | 9 |  | システムと非システムの区分が明確になっているか | 既存業務のシステムと非システムの区分が明確になっているか | 5.5.4 | 立案
|  | 10 | 標準化 | 業務プロセスが標準化されているか | 現状業務プロセスが他の業務と統一（標準化）されているか？ | 6.4.1 | 立案
|  | 11 | 事業継続 | 激甚対応ができているか | 現状激甚対応ができているか | ない | 立案 | ○ | ×
|  | 12 | 検討状況確認 | 現状の課題は インフラ計画はできているか | 現状の課題を整理されているか？ 現在の運用での課題は何か ・インフラに関する課題も必要 | 6.3.9、6.4.4 | 立案 | ○ | ○
|  | 13 | 業務分析 | 現状の業務フローがドキュメント化されているか | 業務プロセスをドキュメント化し、関係者と共有できているか | 4.4.1、5.5.12 | 立案
|  | 14 | サービスレベル | サービス内容が定義されているか | ユーザが利用するサービス時間帯を確認できているか ユーザへのサービス提供方法が確認できているか ユーザへのサービス提供内容が確認できているか | 6.4.1 | 立案 | ○ | ○
|  | 15 | 成果物 | 成果物の定義ができているか(全フェーズ共通) | 成果物の定義ができているか(全フェーズ共通) | 2.3.7 | 立案 | ○ | ○
|  | 16 |  | 繁忙期を確認できているか | 業務の繁忙期を確認できているか アクセス集中時期があるのかを確認しているか？ | 5.5.1 | 立案 | ○ | ○
|  | 17 | ヒアリング計画 | ヒアリング先の確認 ヒアリング手段が明確になっているか ヒアリング内容が整理されているか | 既存業務プロセスや課題をどうヒアリングするかを決めたか？ ・ヒアリングする関係者（キーマンの把握、担当者の確認） ・スケジュール ・手段（電話、MTG、メール） ・ヒアリング項目 | 2.1.7、2.2.2、2.2.3、3.3.3 | 立案
|  | 18 | 現状分析 | 網羅した業務パターンが業務フローで明記されているか | 網羅した既存業務パターンが業務フローで明記されているか | 3.1.9、5.5.12 | 立案
|  | 19 | 構築計画立案 | レビュー計画がたてられているか(前フェーズとはステークホルダーが異なる) | 関係者とのレビュー時期が明確になっているか | 4,1,4 | 立案 | ○ | ○
|  | 20 |  |  | E/Uと業務担当者で認識のずれがないか | 4.5.1 3.4.2 | 立案
|  | 21 |  |  | 既存運用計画が明確になっているか | ない | 立案 | ○ | ○
|  | 22 |  |  | 既存運用フローが明確になっているか | ない | 立案
|  | 23 | 利用環境 | ユーザの利用環境についての確認 | 現行システムのユーザ利用環境はどういったものか・変更可能か | ない | 立案 | ○ | ○
|  | 24 | 運用(現行) | 利用者数の確認 利用者は | 現行システムの利用対象者と人数の確認 | ない | 立案 | ○ | ○
|  | 25 | 権限設定 | 利用者の権限について確認 | 現行システムのユーザごとの権限設定を確認 | ない | 立案
Note on I3: ○：残す ×：残さない