## 準備
フェーズ | 目的 | # | 分類 | アクティビティ | アクティビティ | BABOKの項目で言うと・・・ | 対応フェーズ (準備/立案/デザイン/シフト) | Myリストに 残すか？ | Myリストに 残すか？（再度検討）
|  |  |  | 分科会内での討議内容 | 自分なりにわかりやすく記載したものを記載
準備 | ・ プロジェクトのゴールを設定し、実施計画を策定すること ・ プロジェクトに必要なリソースを確保すること | 1 |  | プロジェクトにかけることのできる人数の確認 | プロジェクトにかけることのできる人数の確認
|  | 2 |  | 役割の確認 | 業務担当者の役割確認
|  | 3 | 法規 | J-SOXに対応する必要があるか | J-SOXに対応する必要があるか
|  | 4 | 成果物 | アクセスログの取得が必要か | アクセスログの取得が必要か 統制行為上の必要なアクセスログの取得方法を確認
|  | 5 | ｲﾝﾌﾗ | インフラ計画はできているか | インフラ計画はできているか
|  | 6 | 目的 | 売り上げ増につながるか | 売り上げ増につながるか
|  | 7 | 課題管理 | 課題管理表で課題を管理できているか | 課題管理表を作成しているか？
|  | 8 | 課題管理 | 課題による影響範囲の精査ができているか | 課題に対して影響範囲を明確化できているか
|  | 9 | 課題管理 | 課題の優先度が明確になっているか | 抽出した課題に優先度をつけて整理できているか？
|  | 10 | 情報共有 | 関係者間で目的が共有されているか。 | プロジェクトの実施目的をステークホルダー間で共有できているか？ 関係者間で目的が共有されているか。 キックオフなどが実施されたか 関係者(経営者、業務担当者、システム担当者)間で目的が共有されているか。
|  | 11 |  | 関係者の把握はできているか | 担当者が誰か把握しているか 関係者の把握はできているか ヒアリング対象者の確認(各フェーズに対しても事前に洗い出しておく)
|  | 12 | 現状整理 | 関連するシステムが把握できているか | 関連するシステムが把握できているか 実現する場合の関連システムの洗い出しが行えているか？
|  | 13 | 実行策 | 技術検討しているか | 成果を得る為に適切な技術を、選択しようとしているか
|  | 14 | 現状整理 | 既存システム(機能含む)の確認、整理ができているか | 既存システム(機能含む)の確認、整理ができているか 既存システムの機能で実現できないのかを確認したか？
|  | 15 | ｲﾝﾌﾗ | キャパシティ計画ができているか | キャパシティ計画ができているか
|  | 16 | 優先順位 | 業務重要度の確認 | 業務の優先度はわかっているか、なくせる業務ではないのか
|  | 17 | 運用(新規) | 業務プロセス変更について合意がとれているか | 業務プロセス変更について合意がとれているか
|  | 18 | スケジュール | グランドデザインが描けているか | プロジェクトとしてのグランドデザインが描けているか？
|  | 19 | 承認体制 | 経営陣の承認が得られているか | プロジェクトに対して経営陣の承認が得られているか？ 経営陣の承認が得られているか 開発側の経営陣の承認を得られているか？
|  | 20 | 災害対策 | 激甚対応ができているか | 激甚対応ができているか
|  | 21 | 検討状況確認 | 現状の課題は | 現状の課題を整理されているか？ 現在の運用での課題は何か 現状の課題は
|  | 22 | 目的 | コスト削減につながるか | コスト削減につながるか
|  | 23 | ｲﾝﾌﾗ | サーバ設置場所 | サーバ設置場所 環境の把握
|  | 24 | 業務 | サービス時間帯の確認 | エンドユーザの業務・サービス時間の確認 サービス時間帯の確認
|  | 25 |  | システム化が必要な業務が明確になっているか
|  | 26 | 代替案 | システム化しない場合の代替案があるかの確認 | システム化しない場合の代替案があるかの確認
|  | 27 | スケジュール | 実現に向けた計画ができているか(フェーズが明確になっているか) | 実現に向けたスケジュールの詳細化が行えているか？
|  | 28 |  | 実績があるか | システム開発が行われた実績があるか 実績があるか
|  | 29 | リソース | 人員リソースの確認 | 検討に当てれる人数は何人か？ 人員リソースの確認 システム担当者の人員リソース確認
|  | 30 |  | 成果物の定義ができているか(全フェーズ共通) | 成果物の定義ができているか(全フェーズ共通)
|  | 31 | システム | セキュリティについての確認 | 必要となるセキュリティ要件は整理されているか？ 顧客のセキュリティ要件を確認する セキュリティについての確認
|  | 32 | 開発体制 | 体制の確認 | 検討するための関係者（ステークホルダー）を洗い出したか？ 体制の確認 業務担当者側の体制確認
|  | 33 |  | 他社事例の把握ができているか | 競合他社を把握しているか 他社事例の把握ができているか 同業種の他者事例を把握しているか？
|  | 34 | ｽﾃｰｸﾎﾙﾀﾞ | 誰がよろこばないか（利害関係者の把握） | 誰がよろこばないか（利害関係者の把握）
|  | 35 | ｽﾃｰｸﾎﾙﾀﾞ | 誰が喜ぶか | 誰が喜ぶか ユーザ観点
|  | 36 | ﾃﾞｰﾀ移行 | データ移行の有無の確認 | 他システムから移してくるようなデータはあるか
|  | 37 | 開発要否 | デメリットが明確になっているか | 本プロジェクトの実施によるデメリット（悪影響・発生課題）を明確にしているか？ デメリットが明確になっているか
|  | 38 | 前例 | トレンドの把握ができているか | トレンドの把握ができているか
|  | 39 | ｱﾌﾟﾘ | どんな開発環境(ツール)を使うのか | どんな開発環境(ツール)を使うのか
|  | 40 | 成果物 | 何を作成するかの確認 | 成果物が明確になっているか 何を作成するかの確認
|  | 41 | 開発 | パッケージかスクラッチかの確認 | 既製のパッケージを利用（必要の応じてカスタマイズ）するか、新規でシステム開発するか パッケージかスクラッチかの確認
|  | 42 | 運用(現行) | 繁忙期を確認できているか | 繁忙期を確認できているか 業務の繁忙期を確認しているか？
|  | 43 | 開発体制 | ヒアリング先の確認 | 業務プロセスのヒアリングをする関係者が明らかになっているか？
|  | 44 |  | ヒアリング手段が明確になっているか | ヒアリング手段が明確になっているか
|  | 45 |  | ヒアリング内容が整理されているか | ヒアリング内容が整理されているか
|  | 46 | コスト | 費用感の確認 | プロジェクトに用意された費用を確認する 概算見積の確認 費用感の確認 プロジェクトに用意された費用（予算）を確認する 費用感の確認
|  | 47 | 業務分析 | 複数のビジネスモデルが比較されているか | 複数のビジネスモデルを比較検討したか？
|  | 48 | 実行策 | 複数の方式検討をしたか | 複数の方式検討をしたか
|  | 49 | 費用 | プロジェクトにかけることのできる人数の確認 | プロジェクトにかけることのできる人数の確認
|  | 50 | 実行策 | 方式の確認 | 方式の確認
|  | 51 | 法規 | 法律に反していないか確認 | 法律に反していないか確認
|  | 52 | 開発要否 | メリットが明確になっているか | 本プロジェクトの実施によるメリット（目的・予想効果）を明確にしているか？ メリットが明確になっているか
|  | 53 | 目的 | 目的の確認 | 目的の確認 プロジェクト発足の背景、経緯の確認
|  | 54 | 開発体制 | 役割の確認 | 関係者（ステークホルダー）の立場・役割を定義・整理したか？ プロジェクト体制の確認 役割の確認
|  | 55 | 利用環境 | ユーザの利用環境についての確認 | ユーザの利用環境はどういったものか・変更可能か
|  | 56 | 運用(現行) | ユーザの利用計画が確認できているか | ユーザの利用計画が確認できているか
|  | 57 | 優先順位 | 要求に対しての優先度が明確になっているか | 要求に対しての優先度が明確になっているか
|  | 58 | スケジュール | 要件決定の期限が明確になっているか | 要件の決定期限をスケジュールとして明確にしているか？ 要件決定の期限が明確になっているか
|  | 59 |  | 用語に対して共通認識できているか | 認識のズレがないか、（難しい言葉を使っていないか） 用語に対して共通認識できているか
|  | 60 | 運用(現行) | 利用者数の確認 | 利用者数の確認
|  | 61 | 権限設定 | 利用者の権限について確認 | ユーザごとの権限設定が必要かどうか確認
|  | 62 | 対象 | 利用者は | システムを利用する対象は誰か システム使用者の確認 利用者は
|  | 63 | スケジュール | リリース時期の確認 | プロジェクトの完了時期の明確化を行う リリース時期の確認
|  | 64 | スケジュール | レビュー計画ができているか | 各レビューのマイルストーンがスケジュールに明記されているか レビュー計画ができているか(全フェーズ共通)
|  | 65 |  | ロードマップが確認できているか
|  | 66 | 開発 |  | アクセスログを何に利用するか決まっているか
|  | 67 | 体制 |  | プロジェクト体制図が作成されているか
|  | 68 | 業務 |  | 移行したデータを何に利用するか把握しているか
Note on I3: ○：残す ×：残さない

## 立案
フェーズ | 目的 | # | 分類 | アクティビティ | アクティビティ | BABOKの項目で言うと・・・ | 対応フェーズ (準備/立案/デザイン/シフト) | Myリストに 残すか？ | Myリストに 残すか？（再度検討）
|  |  |  | 分科会内での討議内容 | 自分なりにわかりやすく記載したものを記載
立案 | ・ ビジネスの本質的な課題を発見し、可視化すること | 1 |  | E/Uとシステム担当者で認識のずれがないか | 現状の業務プロセス／フローをステークホルダー間で合意しているか？ E/Uとシステム担当者で認識のずれがないか
|  | 2 | 構築計画立案 | To Beに対する承認プロセスが明確になっているか
|  | 3 | 構築計画立案 | To Beに対する承認者が明確になっているか
|  | 4 |  | 売り上げ増につながるか
|  | 5 |  | 過去(経験則から)の課題を整理、確認できているか | 過去の失敗などに当てはまる課題がないか 過去(経験則から)の課題を整理、確認できているか 経験則からプロジェクトを進める上で課題が残っていないか
|  | 6 | 現状整理 | 課題管理表で課題を管理できているか | 課題管理表で課題を管理できているか
|  | 7 |  | 課題に対しての対応が明確になっているか | 課題に対しての対応が明確になっているか
|  | 8 |  | 課題による影響範囲の精査ができているか | 課題による影響範囲の精査ができているか
|  | 9 |  | 課題の優先度が明確になっているか | 課題の優先度が明確になっているか
|  | 10 |  | 課題を解決することで効果が得られるか | 課題を解決することで効果が得られるか
|  | 11 |  | 関係者間で目的が共有されているか。
|  | 12 | 代替案 | 既存システム(機能含む)で代替検討ができているか | 既存システム(機能含む)で代替検討ができているか 既存システムの状況分析
|  | 13 | システム | 既存システム(機能含む)の確認、整理ができているか
|  | 14 | 環境構築 | キャパシティ計画ができているか
|  | 15 |  | 業務重要度の確認
|  | 16 |  | 業務にローカルルールが含まれていないか | 既存業務にローカルルールが含まれていないか 業務にローカルルールが含まれていないか ヒアリングした部署以外のローカルルール（業務プロセス）の存在有無を確認したか？ ローカルルールの確認
|  | 17 |  | 業務パターンが網羅されているか | 既存業務パターンが網羅されているか 業務パターンが網羅されているか ヒアリングする業務プロセスは網羅されているか？
|  | 18 |  | 業務プロセスが標準化されているか | 既存業務プロセスが標準化されているか 業務プロセスが標準化されているか
|  | 19 |  | 業務プロセス変更について合意がとれているか
|  | 20 | 標準化 | 業務プロセスを標準化できるのか | 業務プロセスが標準化できる範囲、できない範囲が明確になっているか 業務プロセスを標準化できるのか
|  | 21 | トラブル | 激甚対応ができているか
|  | 22 |  | 現状の課題は | 現状の課題は
|  | 23 | 業務分析 | 現状の業務フローがドキュメント化されているか | 業務プロセスをドキュメント化したか 現状の業務フローがドキュメント化されているか 現状の業務フローが把握できているか
|  | 24 | 運用(現行) | 現状の業務フローが把握できているか
|  | 25 |  | コスト削減につながるか
|  | 26 |  | サービス時間帯の確認 | 既存のサービス時間帯を確認
|  | 27 | ｻｰﾋﾞｽ | サービス提供方法が明確になっているか | サービス提供方法が明確になっているか
|  | 28 | ｻｰﾋﾞｽ | サービス内容が定義されているか | サービス内容が定義されているか
|  | 29 | 運用(現行) | システム化が必要な業務が明確になっているか | システム化が必要な業務が明確になっているか
|  | 30 | 提案 | システム化しない場合の代替案があるかの確認
|  | 31 |  | システムと非システムの区分が明確になっているか | 既存業務のシステムと非システムの区分が明確になっているか
|  | 32 | 構築計画立案 | 実現に向けた計画ができているか(フェーズが明確になっているか)
|  | 33 |  | 実績があるか
|  | 34 | 成果物 | 成果物の定義ができているか(全フェーズ共通) | 成果物の定義ができているか(全フェーズ共通)
|  | 35 | ｱﾌﾟﾘ | ソフトウェアライセンスが明確になっているか | ソフトウェアライセンスが明確になっているか
|  | 36 |  | 他社事例の把握ができているか
|  | 37 | 業務 | デメリットが明確になっているか
|  | 38 | 体制立案 | どこで開発させるか
|  | 39 |  | トレンドの把握ができているか
|  | 40 | 提案 | どんな開発環境(ツール)を使うのか
|  | 41 | ｱﾌﾟﾘ | ハード、ミドル、ツールの保守期限が明確になっているか | ハード、ミドル、ツールの保守期限が明確になっているか
|  | 42 | 提案 | パッケージかスクラッチかの確認
|  | 43 |  | 繁忙期を確認できているか | 既存の繁忙期を確認できているか
|  | 44 | ステークホルダー | ヒアリング先の確認 | キーマンの把握 担当者の確認 ヒアリング先の確認
|  | 45 | 要求ヒアリング | ヒアリング手段が明確になっているか | ステークホルダーへのヒアリング手段を検討しているか？ ヒアリング手段が明確になっているか
|  | 46 | 要求ヒアリング | ヒアリング内容が整理されているか | ステークホルダーへのヒアリング項目を事前に整理できているか？ ヒアリング内容が整理されているか
|  | 47 | ﾄﾚﾝﾄﾞ | ビジネスモデルについてトレンド(クラウド対応要否等)を採用する必要があるか | ビジネスモデルについてトレンド(クラウド対応要否等)を採用する必要があるか
|  | 48 | ﾋﾞｼﾞﾈｽﾓﾃﾞﾙ | 複数のビジネスモデルが比較されているか | 複数のビジネスモデルが比較されているか
|  | 49 | 他ｼｽﾃﾑ | 他システムや既存システムとインターフェースをあわせる必要があるか | 他システムや既存システムとインターフェースをあわせる必要があるか
|  | 50 | ｱﾌﾟﾘ | ミドルの互換性が確認できているか | ミドルの互換性が確認できているか
|  | 51 | 業務 | メリットが明確になっているか
|  | 52 |  | 網羅した業務パターンが業務フローで明記されているか | 網羅した既存業務パターンが業務フローで明記されているか 網羅した業務パターンが業務フローで明記されているか
|  | 53 | 構築計画立案 | ユーザの利用計画が確認できているか
|  | 54 |  | 要求に対しての優先度が明確になっているか
|  | 55 | 構築計画立案 | 要件決定の期限が明確になっているか
|  | 56 | 情報共有 | 用語に対して共通認識できているか | 業務プロセス／フローで利用する用語の認識がステークホルダー間で合致しているか？ 用語に対して共通認識できているか
|  | 57 | 構築計画立案 | リリース時期の確認
|  | 58 | 構築計画立案 | レビュー計画がたてられているか(前フェーズとはステークホルダーが異なる)
|  | 59 | 計画 | レビュー計画ができているか | ユーザとのレビュー時期が明確になっているか レビュー計画ができているか
|  | 60 | 構築計画立案 | ロードマップが確認できているか
|  | 61 |  |  | E/Uと業務担当者で認識のずれがないか
|  | 62 |  |  | 既存運用計画が明確になっているか
|  | 63 |  |  | 既存運用フローが明確になっているか
Note on I3: ○：残す ×：残さない

## デザイン
フェーズ | 目的 | # | 分類 | アクティビティ | アクティビティ | BABOKの項目で言うと・・・ | 対応フェーズ (準備/立案/デザイン/シフト) | Myリストに 残すか？ | Myリストに 残すか？（再度検討）
|  |  |  | 分科会内での討議内容 | 自分なりにわかりやすく記載したものを記載
デザイン | ・ ビジネスのToBe の姿を明確にデザインすること | 1 |  | 売り上げ増につながるか | 売り上げ増につながる
|  | 2 |  | 激甚対応ができているか | 激甚対応(BCP)の要否を確認
|  | 3 |  | コスト削減につながるか | コスト削減につながるか
|  | 4 |  | システムと非システムの区分が明確になっているか | 新規業務のシステムと非システムの区分が明確になっているか
|  | 5 |  | E/Uとシステム開発者とでリリース後の担当範囲を明確にしているか | E/Uと業務担当者とシステム開発者とでリリース後の担当範囲を明確にしているか E/Uとシステム開発者とでリリース後の担当範囲を明確にしているか システム化しない部分について、担当者と合意がされているか？ システム管理者とシステム使用者の確認
|  | 6 |  | E/Uとシステム担当者で認識のずれがないか | E/Uと業務担当者で認識のずれがないか
|  | 7 |  | J-SOXに対応する必要があるか
|  | 8 | PJ管理 | To Beに対する承認プロセスが明確になっているか | To Beに対する承認プロセスが明確になっているか 新規業務フローの承認者・プロセスが明確になっているか？ どうなれば承認となるか明確か
|  | 9 | PJ管理 | To Beに対する承認者が明確になっているか | To Beに対する承認者が明確になっているか
|  | 10 |  | アクセスログの取得が必要か
|  | 11 | 計画 | インフラ計画はできているか | インフラに対する検討・計画は実施したか？
|  | 12 | 運用(新規) | 運用計画が明確になっているか | 運用計画が明確になっているか 新規運用計画が明確になっているか 運用に変更がある場合の移行計画が明確にしているいるか
|  | 13 | 運用検討 | 運用フローが明確になっているか | 運用開始後の運用フローを検討したか？ 新規運用フローが明確になっているか 運用フローが明確になっているか
|  | 14 | ｱﾌﾟﾘ | 運用やテストのツールが想定されているか | 運用やテストのツールが想定されているか ツールの導入が検討されているか
|  | 15 | 課題検討 | 過去(経験則から)の課題を整理、確認できているか
|  | 16 | 課題検討 | 課題管理表で課題を管理できているか
|  | 17 | 課題 | 課題に対しての対応が明確になっているか | 課題に対しての対応が明確になっているか 抽出した課題についてどう対応するかを明確にしたか？
|  | 18 | 課題検討 | 課題による影響範囲の精査ができているか
|  | 19 | 課題検討 | 課題の優先度が明確になっているか
|  | 20 | 効果 | 課題を解決することで効果が得られるか | 課題を解決した際のユーザの費用対効果を確認できるか 課題を解決することで効果が得られるか
|  | 21 | 現状分析 | 関係者間で目的が共有されているか。
|  | 22 |  | 関係者の把握はできているか
|  | 23 | 関連システム | 関連するシステムが把握できているか | 実現する場合の関連システムの洗い出しが行えているか？
|  | 24 |  | 技術検討しているか | 仕様的に実現不可能なものはないか
|  | 25 | 開発要否 | 既存システム(機能含む)で代替検討ができているか | 既存システムの機能で実現できないのかを確認したか？
|  | 26 | 開発要否 | 既存システム(機能含む)の確認、整理ができているか | 既存システムの機能で実現できないのかを確認したか？
|  | 27 | 計画 | キャパシティ計画ができているか | サーバ容量等のキャパシティ計画は実施したか？ 将来的なデータ量の増加を見込んだリソース等の確保ができているか
|  | 28 |  | 業務重要度の確認 | システム化する業務重要度の確認 実現すべき業務の重要度を関係者間で認識合せできているか？
|  | 29 |  | 業務にローカルルールが含まれていないか | 暗黙のルールがないか、表記しているか
|  | 30 | 短期計画 | 業務の移行計画が明確になっているか | 業務の移行計画が明確になっているか
|  | 31 | スケジュール | 業務の移行計画が明確になっているか | 業務の移行計画を明確にしているか？ マイルストーンの把握
|  | 32 | 改善案策定 | 業務パターンが網羅されているか
|  | 33 | 運用(新規) | 業務フローの中に非システムのフローが明記されているか | 業務フローの中に非システムのフローが明記されているか
|  | 34 | 標準化 | 業務プロセスが標準化されているか | 業務プロセスが他の業務と統一（標準化）されているか？
|  | 35 |  | 業務プロセス変更について合意がとれているか | 業務プロセス変更について合意がとれているか 業務プロセスを変更する事が関係者間で合意できているか？
|  | 36 | 標準化 | 業務プロセスを標準化できるのか | 業務プロセスが他の業務と統一（標準化）できるのか？ 新規業務プロセスを標準化できるのか
|  | 37 | 長期計画 | グランドデザインが描けているか | 長期的な構想は作成できているか
|  | 38 |  | 激甚対応ができているか
|  | 39 | 現状分析 | 現状の課題は
|  | 40 | 現状分析 | 現状の業務フローがドキュメント化されているか
|  | 41 | 現状分析 | 現状の業務フローが把握できているか
|  | 42 |  | サーバ設置場所
|  | 43 | 運用(新規) | サービス時間帯の確認 | サービス時間帯の確認 システム運用時間、夜間バッチ処理等の確認 新規のサービス時間帯を確認
|  | 44 | スコープ | サービス提供方法が明確になっているか | システム化する範囲及びその方法が明確になっているか？
|  | 45 | 成果物 | サービス内容が定義されているか | システム化する範囲が明確になっているか？
|  | 46 | 移行準備 | システム移行要件が確認できているか | システム移行要件が確認できているか
|  | 47 | 現状分析 | システム化が必要な業務が明確になっているか
|  | 48 | 開発要否 | システム化しない場合の代替案があるかの確認 | システム化が必須の案件かを確認する（代替運用の有無の確認）
|  | 49 | ｼｽﾃﾑ化範囲 | システムと非システムの区分が明確になっているか | システムと非システムの区分が明確になっているか
|  | 50 | 短期計画 | 実現に向けた計画ができているか(フェーズが明確になっているか) | 実現に向けた計画ができているか(フェーズが明確になっているか)
|  | 51 | 運用(新規) | 新規業務フローが明確になっているか | 新規業務フローが明確になっているか 新規業務フローをドキュメント化しているか？
|  | 52 | 運用(新規) | 新規業務フローのデメリットが明確になっているか | 新規業務フローのデメリットが明確になっているか
|  | 53 | 運用(新規) | 新規業務フローのメリットが明確になっているか | 新規業務フローのメリットが明確になっているか
|  | 54 | 改善案策定 | ソフトウェアライセンスが明確になっているか
|  | 55 |  | 体制の確認
|  | 56 | 改善案策定 | 他社事例の把握ができているか
|  | 57 |  | 誰がよろこばないか（利害関係者の把握） | 誰にどのようなデメリットがあるのか確認
|  | 58 |  | 誰が喜ぶか | 誰にどのようなメリットがあるのか確認
|  | 59 |  | データ移行の有無の確認
|  | 60 | 運用(新規) | データの保存期間が明確になっているか | データの保存期間が明確になっているか
|  | 61 |  | デメリットが明確になっているか | 業務プロセス変更に伴うデメリットが明確になっているか
|  | 62 | 開発 | どこで開発させるか | 開発場所が決定しているか
|  | 63 | 改善案策定 | トレンドの把握ができているか
|  | 64 |  | どんな開発環境(ツール)を使うのか
|  | 65 |  | 何を作成するかの確認 | どんな業務に対してのシステムをつくるかの確認
|  | 66 | 改善案策定 | ハード、ミドル、ツールの保守期限が明確になっているか
|  | 67 |  | パッケージかスクラッチかの確認
|  | 68 |  | 繁忙期を確認できているか | 期初はいつか 繁忙期を確認できているか 新規繁忙期を確認できているか
|  | 69 | 現状分析 | ヒアリング先の確認
|  | 70 | 現状分析 | ヒアリング手段が明確になっているか
|  | 71 | 現状分析 | ヒアリング内容が整理されているか
|  | 72 | 運用(新規) | 非システム部分を明確にしているか | 非システム部分を明確にしているか
|  | 73 | 流行 | ビジネスモデルについてトレンド(クラウド対応要否等)を採用する必要があるか | 実現方式をトレンドを踏まえて検討したか？
|  | 74 |  | 複数のビジネスモデルが比較されているか | 複数のビジネスモデルが比較されているか
|  | 75 | 開発手法 | 複数の方式検討をしたか | 実現方式について、複数案の検討を行ったか？
|  | 76 | 開発手法 | 方式の確認 | 実現方式について、検討を行ったか？
|  | 77 |  | 法律に反していないか確認 | 法律に反していないか確認
|  | 78 |  | 他システムや既存システムとインターフェースをあわせる必要があるか | 他システムや既存システムとインターフェースをあわせる必要があるか
|  | 79 | 改善案策定 | ミドルの互換性が確認できているか
|  | 80 |  | メリットが明確になっているか | 業務プロセス変更に伴うメリットが明確になっているか
|  | 81 | 現状分析 | 網羅した業務パターンが業務フローで明記されているか
|  | 82 | 現状分析 | 目的の確認
|  | 83 |  | 役割の確認
|  | 84 |  | ユーザの利用環境についての確認 | ユーザの利用環境についての確認
|  | 85 |  | ユーザの利用計画が確認できているか | ユーザがどのくらい使用するのか、負荷確認 ユーザの今後の利用予測は把握しているか？（アクセス増、対応業務増加等） ユーザの増加傾向が確認できているか ユーザの利用計画が確認できているか
|  | 86 |  | 要求に対しての優先度が明確になっているか | システム実装に対する要求に対しての優先度が明確になっているか 要求条件に対する実施優先度を整理できているか？
|  | 87 | 納期 | 要件決定の期限が明確になっているか | 要件決定の期限が明確になっているか
|  | 88 | 現状分析 | 用語に対して共通認識できているか
|  | 89 |  | 利用者数の確認 | 利用者数の確認
|  | 90 | 現状分析 | 利用者の権限について確認
|  | 91 |  | 利用者は | システム利用者の確認
|  | 92 | 移行準備 | レビュー計画がたてられているか(前フェーズとはステークホルダーが異なる) | レビュー計画がたてられているか(前フェーズとはステークホルダーが異なる)
|  | 93 | 計画 | レビュー計画ができているか
|  | 94 | 運用(新規) | ロードマップが確認できているか | ロードマップが確認できているか
|  | 95 |  |  | 新規業務にローカルルールが含まれていないか
|  | 96 |  |  | 新規業務パターンが網羅されているか
|  | 97 |  |  | 網羅した新規業務パターンが業務フローで明記されているか
Note on I3: ○：残す ×：残さない

## シフト
フェーズ | 目的 | # | 分類 | アクティビティ | アクティビティ | BABOKの項目で言うと・・・ | 対応フェーズ (準備/立案/デザイン/シフト) | Myリストに 残すか？ | Myリストに 残すか？（再度検討）
|  |  |  | 分科会内での討議内容 | 自分なりにわかりやすく記載したものを記載
シフト | ・ システム開発に移行するための計画を立てること | 1 |  | E/Uとシステム開発者とでリリース後の担当範囲を明確にしているか
|  | 2 |  | E/Uとシステム担当者で認識のずれがないか
|  | 3 |  | J-SOXに対応する必要があるか | J-SOXに対応する必要があるか
|  | 4 | 計画 | To Beに対する承認プロセスが明確になっているか
|  | 5 | スコープ | To Beに対する承認者が明確になっているか
|  | 6 |  | アクセスログの取得が必要か | アクセスログの取得が必要か 必要となるアクセスログの種類等の詳細仕様を確認したか？
|  | 7 |  | 移行時刻の確定に、ユーザ稼動・非稼動、他システムとの連携時間は加味できているか | 移行時刻の確定に、ユーザ稼動・非稼動、他システムとの連携時間は加味できているか
|  | 8 |  | 移行日の確定に、月末・月初・休日・ユーザ稼動日・非稼動日等を加味できているか | 移行時期の確定に、月末・月初・休日・ユーザ稼動日・非稼動日等を加味できているか
|  | 9 |  | インフラ計画はできているか | インフラ計画はできているか
|  | 10 | 運用方針 | 運用計画が明確になっているか
|  | 11 | 運用方針 | 運用フローが明確になっているか
|  | 12 | 開発環境 | 運用やテストのツールが想定されているか | 運用に必要なツール、試験に必要なツールの洗い出しを実施したか？ 運用やテストのツールが想定されているか
|  | 13 | 体制 | 外注の要員計画ができているか
|  | 14 | 契約 | 外注への発注条件は明確になっているか
|  | 15 | 構築計画立案 | 開発実施拠点が確定しているか
|  | 16 |  | 過去(経験則から)の課題を整理、確認できているか | 過去(経験則から)の課題を整理、確認できているか
|  | 17 | 課題検討 | 課題に対しての対応が明確になっているか
|  | 18 |  | 関連するシステムが把握できているか | 連携対象となる周辺システムが把握できているか確認
|  | 19 | 検討状況確認 | 技術検討しているか | 実現に向けた技術検討は実施しているか？
|  | 20 | システム | 既存システム(機能含む)で代替検討ができているか
|  | 21 |  | 既存システム(機能含む)の確認、整理ができているか | 既存システム(機能含む)の確認、整理ができているか
|  | 22 |  | キャパシティ計画ができているか | システムリソースの将来的な推移を予測できているか確認
|  | 23 |  | 業務の移行計画が明確になっているか | 業務の移行計画が明確になっているか
|  | 24 |  | グランドデザインが描けているか | グランドデザインが描けているか
|  | 25 | 事業継続計画 | 激甚対応ができているか | 必要となる災害対応のレベルが整理されているか？
|  | 26 |  | サーバ設置場所 | サーバ設置場所の整理、準備が出来ているか
|  | 27 | サービスレベル | サービス時間帯の確認 | ユーザが利用するサービス時間帯を確認する
|  | 28 |  | サービス提供方法が明確になっているか
|  | 29 |  | サービス内容が定義されているか
|  | 30 | 移行 | システム移行要件が確認できているか | 既存システム又は管理データからのデータ移行が必要かを確認する
|  | 31 | システム | システム化しない場合の代替案があるかの確認
|  | 32 |  | 実現に向けた計画ができているか(フェーズが明確になっているか) | 実現に向けた計画ができているか(フェーズが明確になっているか)
|  | 33 | 開発手法 | 実績があるか | 指定する開発環境（ツール）は利用実績があるのか確認する
|  | 34 | 体制 | 社員の要員計画ができているか
|  | 35 | 構築計画立案 | 使用する機器やソフトウェアが確定しているか
|  | 36 |  | セキュリティについての確認 | セキュリティ対策が必要か確認 必要となるセキュリティ要件は整理されているか？
|  | 37 | 計画 | ソフトウェアの調達計画ができているか
|  | 38 | 契約 | ソフトウェアの発注先は明確になっているか
|  | 39 |  | ソフトウェアライセンスが明確になっているか | 既存のソフトウェアライセンスが明確になっているか 必要となるソフトウェアライセンスが明確になっているか？
|  | 40 | 他社事例 | 他社事例の把握ができているか | 実現方式について他者事例は調査できているか？
|  | 41 | 移行計画 | データ移行の有無の確認 | 既存システム又は管理データからのデータ移行が必要かを確認する
|  | 42 | データ保存期間 | データの保存期間が明確になっているか | データの保存期間を明確にしているか？
|  | 43 |  | どこで開発させるか | 開発場所が明確になっているか確認 開発ベンダの開発環境（どこで開発させるか）を検討したか？ 持ち帰り開発か、常駐開発か確認
|  | 44 | 流行 | トレンドの把握ができているか | 社会的なITの情勢等を把握できているか？
|  | 45 | 開発環境 | どんな開発環境(ツール)を使うのか | 開発環境（ツール）の指定はするのか確認する
|  | 46 | 成果物 | 何を作成するかの確認 | 最終成果物を整理しているか？
|  | 47 | HW/SW検討 | ハード、ミドル、ツールの保守期限が明確になっているか | ハード、ミドル、ツールの保守期限が明確になっているか
|  | 48 | 計画 | ハードウェアの調達計画ができているか
|  | 49 | 契約 | ハードウェアの発注先は明確になっているか
|  | 50 | 開発手法 | パッケージかスクラッチかの確認 | 開発方式（パッケージソフトの利用／完全新規作成）の指定はするのか確認する
|  | 51 | ユーザ環境 | 繁忙期を確認できているか | アクセス集中時期があるのかを確認しているか？
|  | 52 | 分析 | 複数のビジネスモデルが比較されているか
|  | 53 |  | 複数の方式検討をしたか
|  | 54 |  | 方式の確認
|  | 55 | 関連法案 | 法律に反していないか確認 | 関連法案の調査は実施したか？
|  | 56 | 関連システム | 他システムや既存システムとインターフェースをあわせる必要があるか | システム仕様が他システムと合致しているか？
|  | 57 | 計画 | ミドルウェアの調達計画ができているか
|  | 58 | 契約 | ミドルウェアの発注先は明確になっているか
|  | 59 | HW/SW検討 | ミドルの互換性が確認できているか | ハードウェア、ミドルウェアの互換性に問題がない事を確認したか？
|  | 60 | ユーザ環境 | ユーザの利用環境についての確認 | ユーザの利用環境（端末等）を確認しているか？
|  | 61 |  | ユーザの利用計画が確認できているか
|  | 62 | 体制 | 要員計画の主要メンバーに適性があるか
|  | 63 |  | 要件決定の期限が明確になっているか
|  | 64 | ユーザ環境 | 利用者数の確認 | ユーザの利用数を把握できているか？
|  | 65 | ユーザ権限 | 利用者の権限について確認 | ユーザに付与する利用権限の種類を整理できているか？
|  | 66 |  | 利用者は
|  | 67 |  | 利用者の権限について確認 | 利用者の権限について確認
|  | 68 |  | レビュー計画がたてられているか(前フェーズとはステークホルダーが異なる)
|  | 69 | スケジュール | ロードマップが確認できているか | 利用するHW/SWのロードマップを確認したか？
|  | 70 |  |  | 開発者に作成依頼する成果物は明確になっているか
|  | 71 |  |  | 開発に必要なツールは用意されているか
|  | 72 |  |  | 開発ベンダーに開発を依頼する場合、発注の準備ができているか
|  | 73 |  |  | 開発要員が確保できているか
|  | 74 |  |  | システム化できない要求が明確になっているか
|  | 75 |  |  | 自社開発するか、他社に委託するか決まっているか
Note on I3: ○：残す ×：残さない