## シフト
フェーズ | 目的 | # | 分類 | アクティビティ | アクティビティ | BABOKの項目で言うと・・・ | 対応フェーズ (準備/立案/デザイン/シフト) | Myリストに 残すか？ | Myリストに 残すか？（再度検討）
|  |  |  | 分科会内での討議内容 | 自分なりにわかりやすく記載したものを記載
シフト | ・ システム開発に移行するための計画を立てること | 1 |  | E/Uとシステム担当者で認識のずれがないか | E/Uとシステム担当者でスケジュール・効果の認識ズレがないか | 7.5.2、7.5.3、7.6.1、7.6.2 | シフト | × | ×
|  | 2 | 計画 | To Beに対する承認プロセスが明確になっているか | 準備からシフトフェーズの検討結果に対する承認プロセス・承認者が明確になっているか | 7.1.1、7.1.2、7.1.3、7.1.4 | シフト | × | ○
|  | 3 | 関連システム把握 | 関連するシステムが把握できているか | システム化する場合の候補となるシステムと関連するシステム、及びその関係性を明確にしているか？ | 5.4.2、5.4.4 | シフト | ○ | ○
|  | 4 | システム | 既存システム(機能含む)で代替検討ができているか | システム化範囲について、既存システムの機能で実現できないのかを確認したか？ | ？ | シフト | × | ×
|  | 5 |  | キャパシティ計画ができているか | システムリソースの将来的な推移を予測できているか確認 →不確定要素のリスクを見込んだシステム構成、リソース設計ができているか | ？ | シフト | × | ×
|  | 6 |  | 方式の確認 | システム化の実現方式について、複数の方式の検討を行い、比較検討したか？ また、その際、最新トレンド（技術）情報、他社事例（使っているソフト、どう機能している、使用感）を踏まえて検討しているか？ | ？ | シフト | × | ×
|  | 7 | ユーザ環境 | ユーザの利用環境についての確認 | ユーザの利用環境（端末等）を確認しているか？ | 6.4.4 | シフト | × | ○
|  | 8 |  | レビュー計画がたてられているか(前フェーズとはステークホルダーが異なる) | レビュー計画がたてられているか(前フェーズとはステークホルダーが異なる) | 4.5.3 | シフト | × | ○
|  | 9 |  |  | 自社開発するか、他社に委託するか決まっているか | ？ | シフト | ○ | ○