## マニュアル
チェックリスト使用マニュアル
■本書の位置づけ
本書は、要求開発を行うためのチェックリスト利用マニュアルです。
■用語の定義
※詳しくは用語集シートを参照してください。
■背景
従来、要求開発を行うチェックシートはいくつも作成されていますが、以下のような問題があり、 実際の業務に活用するのは非常に困難でした。 ＜従来の問題点＞ ①チェック項目に利用されている用語が難解であるなど、業務知識が乏しい場合（新入社員等） では、チェック項目の理解自体が難しい。 ②複数の人が見た場合に解釈の齟齬が生じ、実施すべき項目やチェック条件に違いが生じる 本チェックリストは、有識者ではなくても簡単に理解ができ、複数の人が読んでも同じ解釈ができることを目指し、作成しました。
■目的
システム開発を開始する迄に行うべき、超上流工程である要求開発を簡単に、正確に行うために利用します。
■利用可能範囲
システムライフサイクルにおける設計などの上流プロセスよりも、さらに上流の「システム化の方向性」「システム化計画」「要件定義」を行うプロセスを一般的に超上流プロセスといいます。 当リストは、超上流プロセスの中でもシステム化計画内のRFPを作成する迄のプロセスに於いて利用して頂けます。
≪参考図≫
■利用方法
該当フェーズに於いて、チェックリストの上から順にチェックを進めていきます。 フェーズ毎に、該当フェーズの全項目にチェックがついたら、次のフェーズに進んでください。
■チェックリストの見方
| ① | フェーズ
・Openthologyを参考に、超上流工程に於ける各作業を4つのフェーズに分類して示しています。
|  | フェーズ名 |  | フェーズの目的／実施範囲
|  | 準備 |  | 要求開発プロジェクトを開始するにあたっての準備を行うフェーズです。戦略および課題･要求の把握、プロジェクトゴールの設定等を行います。 プロジェクト定義書、ステークホルダーリスト、ゴール記述書、課題リスト、要求分析ツリー等が成果物として作成されます。
|  | 立案 |  | 現状業務の分析を行うフェーズです。モデルにより業務を可視化します。 ビジネス鳥瞰図、ビジネスユースケース図、業務フロー(AsIs)、概念モデル(AsIs)等が成果物として作成されます。
|  | デザイン |  | 立案フェーズで作成したモデルを用いて、業務のあるべき姿を設計します。 施策検討資料、ビジネスユースケース図、業務フロー(ToBe)、概念モデル(ToBe)、システムユースケース一覧等が成果物として作成されます。
|  | シフト |  | システム開発への橋渡しを行うフェーズです。 システムユースケース図、ユースケース記述、分析モデル、非機能要件リスト等が成果物として作成されます。
| ② | チェック項目
・各フェーズでチェックすべき項目を示しています。
| ③ | チェック欄
【実施】
・チェック項目を実施したら、「実施」欄にチェックを入れます。
【合意】
・実施した内容を関係者間で合意したら、「合意」欄にチェックを入れます。
【承認】
・関係者間で文書化し、検印が得られたら、「承認」欄にチェックを入れます。
|  | ※ | プロジェクトごとに、合意でいいのか、承認迄必要なのか異なると考えられるため、プロジェクト開始時に不要な項目には「－」を入れて下さい。
①
②
③

## チェックリスト
フェーズ | No. | チェック項目 | チェック欄
|  |  | 実施 | 合意 | 承認
準備 | 1 | プロジェクトに用意された費用（予算）を確認したか |  | - | -
| 2 | プロジェクトに対して経営陣の承認が得られているか確認したか |  | - | -
| 3 | 準備フェーズで作成すべき成果物を整理・一覧化したか
| 4 | 内容に応じた関係者（ステークホルダ）をすべて洗い出し、関連図・体制図を作成したか
| 5 | 内容に応じた各ステークホルダの役割を整理したか
| 6 | ステークホルダとなる各組織に対し、担当者に依存せず組織として合意形成できる体制ができているか
| 7 | プロジェクトの目的（ゴール）を把握したか
| 8 | プロジェクトとしてのグランドデザイン（全体スケジュール）を作成しているか
| 9 | 各マイルストーン（リリース時期、要件Fix時期等）を決定しているか
| 10 | 用語集のフォーマットを準備しているか
立案 | 1 | 立案フェーズで作成すべき成果物を整理・一覧化したか
| 2 | 関係者とのレビュー時期を決定したか
| 3 | 既存業務プロセスや課題を誰にヒアリングするのか決定したか(ステークホルダ)
| 4 | 既存業務プロセスや課題を何時ヒアリングするの決定したか (スケジュール)
| 5 | 既存業務プロセスや課題をどのようにヒアリングするか決定したか (電話・ミーティング・メール)
| 6 | 既存業務プロセスや課題について、ヒアリングすべき詳細な項目を整理したか
| 7 | 既存業務フロードキュメントが最新化されている事を確認したか |  | - | -
| 8 | 網羅した既存業務パターンが業務フローで明記されているか確認したか |  | - | -
| 9 | 現状業務プロセスが他の関連業務と統一（標準化）されているか確認したか |  | - | -
| 10 | 既存業務におけるローカルルールや暗黙のルールの存在有無を把握したか
| 11 | ヒアリングした部署以外のローカルルール（業務プロセス）の存在有無を把握したか
| 12 | 業務の重要度を確認したか |  | - | -
| 13 | 年間を通しての業務の繁忙期があるのかを確認したか |  | - | -
| 14 | 一日の業務に於いてアクセス集中時間帯があるのか確認したか |  | - | -
| 15 | 現状の業務課題を整理したか
| 16 | 業務課題を解決するにあたり、課題が生じている原因や改善すべき項目を把握したか
| 17 | ステークホルダの要求（課題）を明確に把握したか
| 18 | 現状の業務課題が既存の業務フローのどの部分に影響を及ぼしているか把握したか
| 19 | 過去の類似事例から業務課題及びその解決策を抽出したか
| 20 | 既存システムの機能を整理・一覧化したか
| 21 | 現状業務フローの中に、システムと非システムのフローが明記されているか確認したか |  | - | -
| 22 | ユーザが利用するサービス時間帯を確認したか |  | - | -
| 23 | ユーザへのサービス提供方法を確認したか |  | - | -
| 24 | ユーザへのサービス提供内容を確認したか |  | - | -
| 25 | 現行システムの利用対象者と人数を確認したか |  | - | -
| 26 | 現行システムのユーザ利用環境はどういったものか確認したか （利用場所・端末スペック・ネットワーク・利用可能時間等） |  | - | -
| 27 | 現行システムのユーザごとのアクセス権限・利用権限設定を確認したか |  | - | -
| 28 | ユーザの利用環境は変更可能かどうか確認したか |  | - | -
| 29 | 既存業務の運用計画を確認したか |  | - | -
| 30 | 既存業務の運用フローを確認したか |  | - | -
| 31 | 現在の運用での課題（インフラ含む）は何か把握したか
| 32 | 現在のシステムの業務処理能力を確認したか
デザイン | 1 | デザインフェーズで作成すべき成果物を整理・一覧化したか
| 2 | 新規業務フローの検討における前提条件について議論し、整理・一覧化したか
| 3 | 新規業務フローの検討における制約条件について議論し、整理･一覧化したか
| 4 | 新規業務フローに対する承認者・承認プロセスが明確になっているか
| 5 | 関係者とのレビュー時期が明確になっているか
| 6 | 新規業務プロセスを標準化できるのか検討したか
| 7 | システム化が必須の案件かを検討したか（代替運用の有無の確認）
| 8 | システム化する業務の重要度を確認したか |  | - | -
| 9 | 新規業務フローに関するサービス時間帯を検討したか
| 10 | 新規業務フローに関する繁忙期を検討したか
| 11 | 対応業務増加、組織変更、営業所増設等による、利用者数やアクセス数の増減の予測ができているか
| 12 | ユーザの利用環境（端末等）を検討したか
| 13 | 課題の対応優先度が明確になっているか
| 14 | 抽出した課題に対しての対応を明確にしたか
| 15 | 抽出した課題に対しての対応が他業務へ及ぼす影響範囲を把握したか
| 16 | 新規業務の運用計画（サービス時間、アクセス権限、バックアップ･再起動計画等)を明確にしたか
| 17 | 新規業務フローが明確になっているか
| 18 | To Beモデルが目的に合致しているか
| 19 | 新規業務フローのデメリットが明確になっているか
| 20 | 新規業務フローのメリットが明確になっているか
| 21 | システム化する範囲及びその方法が明確になっているか
| 22 | ユーザと業務担当者とシステム開発者とでリリース後の担当範囲を明確にしているか
シフト | 1 | 作成すべき成果物を整理・一覧化したか
| 2 | 準備～シフトフェーズの検討結果に対する承認者・承認プロセスが明確になっているか
| 3 | 関係者とのレビュー時期が明確になっているか
| 4 | 準備～シフトフェーズの検討結果が、当初掲げた経営課題の解決（実施目的）に対して、ズレや誤解、問題の先送り、失念などが生じていないか
| 5 | システム化範囲とその費用対効果、目的・目標に合致しているかが明確に整理されているか
| 6 | システム化する場合の候補となるシステムと関連するシステム、及びその関係性を明確にしているか
| 7 | 自社開発するか、他社に委託するか検討したか
| 8 | 開発スケジュールが明確になっているか

## 60点List (hidden)
フェーズ | No. | 旧No. | 分類 | アクティビティ ⇒ 平田コメント (青) | 久保コメント(赤) ⇒ 高田コメント(青) ⇒ 上田コメント(茶) ⇒ 高田コメント(青) | MyList | 新規 | 維持運用 | マニュアル
準備 | 1 | 1 | コスト | プロジェクトに用意された費用（予算）を確認しているか |  | ○ | ○ | ○
| 2 | 2 | 承認体制 | プロジェクトに対して経営陣の承認が得られているか |  | ○ | ○ | ○
| 3 | 9 | 共通 | 各フェーズにおける成果物の定義ができているか(全フェーズ共通) 作成すべき成果物を整理・一覧化し、ステークホルダー間で合意できているか | この段階での成果物の定義は、準備フェーズでの成果物ですよね？ であれば、もう少し上の時点（No,2と3の間くらい？）にあった方が良いアクティビティかもしれませんね。 ⇒ No.9からNo.3へ移動 | ○ | ○ | ○
| 4 | 3 | ステークホルダ | 内容に応じた関係者（ステークホルダ）をすべて洗い出せており出し、関連図・体制図を作成したか |  | ○ | ○ | ○
| 5 | 4 | 役割分担 | 内容に応じた各ステークホルダーの役割を整理したか |  | × | ○ | ○
| 6 | 5 | 合意形成 | 担当者に依存せず組織として合意形成できる体制ができているか |  | × | ○ | ○ | ステアリング会議などの合意形成の場を定期的に設定する。
| 7 | 6 | 目的 | プロジェクトの目的（ゴール）が明確になっており、ステークホルダー間で共有できているか |  | ○ | ○ | ○
| 8 | 7 | スケジュール | プロジェクトとしてのグランドデザイン（全体スケジュール）を作成しているか |  | × | ○ | ○
| 9 | 8 | スケジュール | 各マイルストーン（リリース時期、要件Fix時期等）を決定しているか |  | × | ○ | ○
| 10 | 10 | 共通 | 認識のズレがないか（難しい言葉を使っていないか） | 認識のズレがないか？はどうやって確認しますか？ 何をもってOKとしましょうか？ ⇒ コミュニケーションを随時とることでズレを埋めていくことは出来るが、完全になくすことは不可能と考えます。 用語等については下記用語集を随時利用すること。そのためにも用語集を作成することが必要であると考えます。 | ○ | ○ | ○ | 略語、慣例的に使っている用語、仲間内だけで通用する用語などは、相手に正しく通じず、不要な誤解や認識のズレを生じるので使用する言葉には注意する。
| 11 | 11 | 共通 | 用語集のフォーマットを準備しているか |  | × | ○ | ○ | No.10の認識のズレを防ぐために用語集を作成し共通認識を持つことが有効である。
| 12 |  |  | 能力ギャップの測定、評価においてギャップ分析は済んでいるか |  | × | × | ×
| 13 |  | 関連法規 | 関連法規に対応する必要があるか確認したか |  | × | × | ×
立案 | 1 | 1 | 成果物 | 成果物の定義ができているか(全フェーズ共通) 作成すべき成果物を整理・一覧化し、ステークホルダー間で合意できているか | 「成果物の定義」というのが、具体的に何をしたらよいのか、もう少し砕く必要があると思います。 （例）本フェーズにおいて作成すべき成果物（ドキュメント）を一覧化し、関係者と合意出来ているか？ ⇒ 文言を変更、各フェーズで統一しました | ○ | ○ | ○ | 立案でフェーズの成果物は、****等である。
| 2 | 2 | 構築計画立案 | 関係者とのレビュー時期が明確になっているか |  | ○ | ○ | ○
| 3 | 3 | ヒアリング計画 | 既存業務プロセスや課題をどうヒアリングするかを決めたか ・ヒアリングする関係者（キーマンの把握、担当者の確認） ・スケジュール ・手段（電話、MTGミーティング、メール） ・ヒアリング項目 | （上田コメント） 略語でMTGではなく、ミーティングと標記したほうが分かりやすいのではないでしょうか？ ⇒ ミーティングに訂正しました | × | ○ | ○
| 3 | 3 | ヒアリング計画 | 既存業務プロセスや課題を誰にヒアリングするのか整理したか (キーマンの把握・担当者の確認 ⇒ ステークホルダー？) | ⇒ No.3を分割 | × | ○ | ○
| 4 | 3 | ヒアリング計画 | 既存業務プロセスや課題を何時ヒアリングするの決定したか (スケジュール) | ⇒ No.3を分割 | × | ○ | ○
| 5 | 3 | ヒアリング計画 | 既存業務プロセスや課題をどのようにヒアリングするか決定したか (電話・ミーティング・メール) | ⇒ No.3を分割 | × | ○ | ○
| 6 | 3 | ヒアリング計画 | 既存業務プロセスや課題について、ヒアリングすべき詳細な項目を整理したか | ⇒ No.3を分割 | × | ○ | ○
| 7 | 4 | 業務分析 | 既存業務フロードキュメントが最新化されている事を確認したか。 |  | × | ○ | ○
| 8 | 5 | 業務分析 | 網羅した既存業務パターンが業務フローで明記されているか |  | × | ○ | ○
| 9 | 6 | 標準化 | 現状業務プロセスが他の関連業務と統一（標準化）されているか |  | × | ○ | ○
| 10 | 7 | 業務分析 | 既存業務にローカルルールが含まれていないか |  | × | ○ | ○ | 特に明文化されていないローカルルールが存在し、それがシステム化されていないと、結局システムが使われなくなってしまう。立案の段階でローカルルールの存在を明らかにし、システム化するのかそのルールを廃止するのか決める必要がある。
| 11 | 7' | 業務分析 | ヒアリングした部署以外のローカルルール（業務プロセス）の存在有無を確認したか |  | × | ○ | ○
| 12 | 8 | 業務分析 | 業務重要度の確認ができているか |  | × | × | ○
| 13 | 9 | 業務分析 | 年間を通しての業務の繁忙期を確認できているか | ⇒ 文言追加 | ○ | ○ | ○
| 14 | 9' | 業務分析 | 一日の業務に於いてアクセス集中時期があるのかを確認しているか | 業務の繁忙期と、アクセス集中時期が、同義語にも思われますので、それぞれ確認すべき事項を明確にすべきと思います。 （例）アクセス集中時期 ⇒ 1日の内でアクセスが集中される時間帯があるかを確認したか？ ⇒ 文言追加 | ○ | ○ | ○
| 15 | 10 | 検討状況確認 | 現状の業務課題を整理されているか |  | ○ | ○ | ○
| 16 | 10' | 検討状況確認 | プロセスの改善項目はピックアップされているか 業務課題を解決するにあたり、改善すべき項目を把握できているか | プロセスの改善項目とは、具体的に何ですか？もう少し砕けた言い方が出来そうでしょうか？ ⇒ 文言を変更 | ○ | ○ | ○
| 17 | 10' | 検討状況確認 | ステークホルダーの要求（課題）は明確になっているか |  | ○ | ○ | ○
| 18 | 11 | 検討状況確認 | 現状の業務課題による影響範囲の精査ができているか 現状の業務課題は、既存の業務フローのどの部分に影響を及ぼしているか | 影響範囲の精査とは、具体的に何ですか？ もう少し砕けた言い方が出来そうでしょうか？ ⇒ 文言を変更 | × | × | ○
| 19 | 21 | 課題検討 | 過去の失敗などに当てはまる課題がないか 過去の類似事例から業務課題及びその解決策を抽出したか ←現状？ (by高田) | これは、過去の類似事例があるか確認したか？また、ある場合、過去の課題から当てはまりそうな課題を抽出したか？という事ですか？ ⇒ 文言変更 No.21から移動 | ○ | ○ | ○
| 20 | 12 | システム | 既存システム(機能含む)の確認、整理ができているか |  | × | ○ | ○
| 21 | 12' | システム | 機能一覧ドキュメントを確認したか 既存システムの機能を一覧化したドキュメントとして作成されているか | 機能一覧ドキュメントの確認対象になるのは、No.12の既存システムでしょうか？ ⇒ 文言を変更 | × | ○ | ○
| 22 | 13 | 運用(新規) | 現状業務フローの中に、システムと非システムのフローが明記されているか |  | × | × | ○
| 23 | 14 | サービスレベル | 既存システムのサービスレベルが明確になっているか （可用性・機密性・完全性・信頼性・確実性・応答性・拡張性・保守性） | 確認すべきサービスレベル（システム稼働率の事？）を具体的に数点明記してあげた方が良いかも？ （上田コメント） http://www.sysadmingroup.jp/kh/itsm/001/442.html このサイトには、サービスレベルの評価項目が下記8つとありましたが、これのイメージで良いんでしょうか？ 可用性（Availability）、機密性（Confidentiality）、完全性（Integrity）、信頼性（Reliability）、確実性（回復） 性能（応答性）、拡張性（Scalability）、保守性（期間）（Maintenancibility） ⇒ 例として項目を追記。 詳細は用語集に記載する? | ○ | ○ | ○
| 24 | 14' | サービスレベル | ユーザーが利用するサービス時間帯を確認できているか |  | ○ | ○ | ○
| 25 | 14' | サービスレベル | ユーザーへのサービス提供方法が確認できているか |  | ○ | ○ | ○
| 26 | 14' | サービスレベル | ユーザーへのサービス提供内容が確認できているか |  | ○ | ○ | ○
| 27 | 15 | 運用(現行) | 現行システムの利用対象者と人数の確認ができているか |  | ○ | ○ | ○
| 28 | 16 | 利用環境 | 現行システムのユーザ利用環境はどういったものか確認したか （利用場所・端末スペック・ネットワーク・利用可能時間等） | 利用環境として、具体的に確認すべき項目（場所？端末？システム？ネットワーク？ Etc）を数点明記してあげた方が良いかも？ ※「環境」という言葉はあいまい語ですね。。。 ⇒ 例として項目を追記 | ○ | ○ | ○
| 29 | 16' | 利用環境 | ユーザーの利用環境は変更可能かどうか確認したか |  | ○ | ○ | ○
| 30 | 17 | 運用(現行) | 既存運用計画が明確になっているか |  | ○ | × | ○
| 31 | 18 | 運用(現行) | 既存運用フローが明確になっているか |  | × | × | ○
| 32 | 19 | 権限設定 | 現行システムのユーザごとのアクセス権限・利用権限設定を確認したか | ユーザごとの権限設定というのは、権限グループによる利用権限制御があるか？ という事ですか？ ⇒ 文言追加 | × | × | ○
| 33 | 20 | 検討状況確認 | 現在の運用での課題（インフラ含む）は何か把握したか ・インフラに関する課題も必要 | 「確認したか？」、という表現と、「把握したか？」という表現は、意図的に使い分けていますか？ | ○ | ○ | ○
| 21' | 21' | 課題検討 | 過去(経験則から)の課題を整理、確認できているか | ⇒ No.21と併合 | ○ | ○ | ○
| 34 | 22 | 合意形成 | 現状の業務プロセス／フローをステークホルダー間で合意しているか |  | × | ○ | ○
| 22' | 22' | 合意形成 | E/Uと業務担当者で認識のずれがないか | No.22と違いはあるのでしょうか？ ⇒ 削除 | × | ○ | ○
| 22' | 22' | 合意形成 | E/Uとシステム担当者で認識のずれがないか | No.22と違いはあるのでしょうか？ ⇒ 削除 | × | ○ | ○
デザイン | 1 | 1 | BABOKより抜粋 | 前提条件について議論され、一覧リストとなっているか(To Be) |  | × | ○ | ○
| 2 | 2 | BABOKより抜粋 | 制約条件について議論され、一覧リストとなっているか |  | × | ○ | ○
| 3 | 3 | PJ管理 | To Beに対する承認者・承認プロセスが明確になっているか |  | × | ○ | ○
| 3' | 3' | PJ管理 | 新規業務フローに対するの承認者・承認プロセスが明確になっているか | No.3と違いはあるのでしょうか？ ⇒ 削除 | × | ○ | ○
| 3' | 3' |  | どうなれば承認となるか明確か ←上と同じことなので消去 |  | × | ○ | ○
| 4 | 4 | 移行準備 | レビュー計画がたてられているか関係者とのレビュー時期が明確になっているか(前フェーズとはステークホルダーが異なる) ←立案フェーズNo.2と文言統一 |  | × | ○ | ○
| 5 | 5 | 標準化 | 業務プロセスが他の業務と統一（標準化）できるのか検討したか |  | × | ○ | ○ | 現行業務をそのままシステム化するだけではなく、他の業務との業務プロセス統一により、システムそのものや業務の効率化を図ることができる。
| 6 | 5' | 標準化 | 新規業務プロセスを標準化できるのか検討したか |  | × | ○ | ○
| 7 | 6 | 開発要否 | システム化が必須の案件かを確認したか（代替運用の有無の確認） |  | ○ | ○ | ○
| 8 | 7 | 開発要否 | システム化する業務重要度の確認をしたか |  | × | ○ | ○
| 9 | 7' | 開発要否 | 実現すべき業務の重要度を関係者間で認識合せできているか |  | × | ○ | ○
| 10 | 8 | 運用(新規) | 新規のサービス時間帯を確認したか |  | × | ○ | ○
| 11 | 9 | 運用(新規) | 新規繁忙期を確認できているか |  | × | ○ | ○
| 12 | 10 | 運用(新規) | ユーザの今後の利用予測ができているか（アクセス増、対応業務増加等） |  | × | ○ | ○
| 13 | 11 | ユーザ環境 | ユーザの利用環境（端末等）を確認しているか |  | × | ○ | ○
| 14 | 12 | 検討結果検証 | To Beモデルが目的に合致しているか |  | ○ | ○ | ○
| 15 | 13 | 検討結果検証 | 新規業務フローのデメリットが明確になっているか |  | ○ | ○ | ○
| 16 | 14 | 検討結果検証 | 新規業務フローのメリットが明確になっているか |  | ○ | ○ | ○
| 17 | 15 | 検討結果検証 | 暗黙のルールがないか確認し、ある場合は表記しているか（ToBe) |  | × | ○ | ○
| 16 | 16 |  | 既存業務にローカルルールが含まれていないか ←立案N0.7と同じ。どちらも残すのか？？ | ⇒ 削除 | × | ○ | ○
| 16' | 16' |  | ヒアリングした部署以外のローカルルール（業務プロセス）の存在有無を確認したか ←立案N0.7と同じ。どちらも残すのか？？ | ⇒ 削除 | × | ○ | ○
| 18 | 17 | スコープ | システム化する範囲及びその方法が明確になっているか |  | ○ | ○ | ○
| 19 | 18 | 運用 | E/Uと業務担当者とシステム開発者とでリリース後の担当範囲を明確にしているか |  | ○ | ○ | ○
| 20 | 18' | 運用 | E/Uとシステム開発者とでリリース後の担当範囲を明確にしているか | ⇒ No.18に併合 | ○ | ○ | ○
| 20 | 19 | 運用(新規) | 運用計画が明確になっているか（業務運用） |  | × | ○ | ○
| 21 | 19' |  | 新規運用計画が明確になっているか |  | × | ○ | ○
| 22 | 19' |  | 運用開始後の運用フローを検討したか ←うまく整理できないでしょうか?? |  | × | ○ | ○
| 23 | 19' |  | 新規運用フローが明確になっているか |  | × | ○ | ○
| 24 | 19' |  | 運用フローが明確になっているか |  | × | ○ | ○
| 20 |  | 運用 | 新規業務の運用計画が明確になっているか | ⇒ No.19、19'を整理 | × | ○ | ○
| 21 |  | 運用 | 新規業務フローが明確になっているか | ⇒ No.19、19'を整理 | × | ○ | ○
| 22 | 20 | 課題検討 | 抽出した課題に対しての対応が明確になっているか |  | ○ | ○ | ○
| 28 | 20' | 課題検討 | 抽出した課題についてどう対応するかを明確にしたか | ⇒ No.20に併合 | ○ | ○ | ○
| 23 | 21 | 課題検討 | 課題による影響範囲の精査ができているか ←新規業務フローにおける課題？（by高田） 抽出した課題は、業務にどのような影響を与えているか | 影響範囲の精査とは、具体的に何ですか？ もう少し砕けた言い方が出来そうでしょうか？ （上田コメント） 課題発生により影響する業務範囲の精査？ ⇒ 文言を変更 | ○ | ○ | ○
| 24 | 22 | 課題検討 | 課題の対応優先度が明確になっているか | ⇒ 文言を追加 | × | ○ | ○
| 25 | 23 | 合意形成 | E/Uエンドユーザーと業務担当者で下記の項目について認識のずれがないか ・業務フロー ・ToBeモデルへの変更について合意がとれているか ・システム化しない部分について、担当者と合意がされているか | （上田コメント） 略語でE/Uではなく、エンドユーザーと標記したほうが分かりやすいのではないでしょうか？ ⇒ エンドユーザーに修正しました | × | ○ | ○
シフト | 1 | 1 | PJ管理 | 準備～シフトフェーズの検討結果に対する承認者・承認プロセスが明確になっているか |  | ○ | ○ | ○
| 2 | 2 | 開発準備 | レビュー計画がたてられているか関係者とのレビュー時期が明確になっているか ←立案フェーズNo.2と文言統一 |  | ○ | ○ | ○
| 3 | 3 | PJ管理 | 準備～シフトフェーズの検討結果が、当初掲げた経営課題の解決（実施目的）に対して、ズレや誤解、問題の先送り、失念などが生じていないか、最終確認を行ったか |  | × | ○ | ○
| 4 | 4 | 検討結果検証 | システム化範囲とその費用対効果、目的・目標に合致しているかが明確に整理されているか |  | × | ○ | ○
| 5 | 5 | 検討結果検証 | システム化する場合の候補となるシステムと関連するシステム、及びその関係性を明確にしているか |  | ○ | ○ | ○
| 6 | 6 | 開発準備 | 自社開発するか、他社に委託するか決まっているか |  | ○ | ○ | ○
| 7 | 7 | 合意形成 | ステークホルダーとシステム担当者で開発のスケジュール認識のズレがないか |  | × | ○ | ○
| 8 | 8 | PJ管理 | No4で整理した内容を承認者から承認を得たか |  | × | ○ | ○

## 用語集
先頭文字 | 用語名 | 正式名称 | 意味 | 当分科会における ポイント（ようするに）
A
| As Is |  | そのままで、現状どおり、などの意味を持つ英熟語。ITの分野では、システム開発の初期段階などで、現在のシステムの仕様・運用状況や業務の流れなどの「現状」「現況」「今ある姿」などを意味する用語として用いられることが多い。 | 業務における『現状』のこと
B
| BABOK | A Guide to Business Analysis Body of Knowledge | IIBAという団体がまとめた、有用性が確認されたビジネスアナリシスの様々な活動や技法を体系として、まとめたもの。 | －
O
| Openthology | Open Enterprise Methodology | 要求開発方法論。システム開発を開始するまでに行うべきことを規定した超上流工程向けの方法論。 | －
R
| RFP | Request for Proposal | 情報システムの導入や業務委託を行うにあたり、発注先候補の業者に具体的な提案を依頼する文書 | 提案依頼書のこと
T
| To Be |  | やがて～になる、将来(の)、などの意味を持つ英熟語。ITの分野では、システム開発の初期段階などで、これから開発するシステムや、そのシステム導入後の業務の流れなどの「あるべき姿」を意味する用語として用いられることが多い。 | 業務のあるべき姿。目指すべき姿。
ぎ
| 業務プロセス |  | 業務プロセスとは、製品の販売やサービスの提供など、経営の目的を達成するために行われる一連の活動のこと。 | －
ぐ
| グランドデザイン |  | 壮大な図案・設計・着想。長期にわたって遂行される大規模な計画。 | プロジェクトの全体スケジュール
ご
| 合意形成 |  | － | ステークホルダーの意見の一致を図ること
し
| システムライフサイクル |  | 情報システムの構築に着手してから，そのシステムが使命をまっとうするまでの過程 | －
す
| ステークホルダー |  | 利害関係者。プロジェクト等の実施により、何かしらの影響を受ける関係者全て。 | 関係者。
せ
| 成功 |  | 物事を目的どおりに成し遂げること。 物事をうまく成し遂げて、社会的地位や名声などを得ること。 | システム開発に於いて、QCDを守ることに加え、ユーザの要求を満たすこと。
ち
| 超上流工程 |  | システムライフサイクルにおける設計などの上流プロセスよりも、さらに上流の「システム化の方向性」「システム化計画」「要件定義」を行うプロセスである。 | 経営課題と要求開発を行う工程のこと。
び
| ビジネスアナリシス |  | 顧客にとって本当に価値のあるもの、必要とされていることを業務の関係者と一緒に背景から掘り起こし、明確にしていく作業 | 業務プロセスを分析すること
ぷ
| プロジェクト |  | ある目的を達成するための計画の策定とその遂行。特に、期限が定まっていたり、具体的な目標を達成したら終了するような限定性を持った計画のことを意味する。 | －
ま
| マイルストーン |  | 物事の進捗を管理するために途中で設ける節目をいう。 商品開発やシステム開発など、長期間にわたるプロジェクトなどでいわれることが多い。 各マイルストーンは最終的な到達点に向かうまでの通過点であり、それぞれの時点で達成すべき事柄（達成要件）と、実際の状況を照らし合わせることで進度の調整を行う。 | スケジュール全体の中間目標・イベント日等の事
よ
| 要求開発 |  | システム求められる要求（システム要求）は、「どこかに存在し収集・定義するもの」ではなく、「上位の目的（ビジネス要求・経営課題）」に対して、「意識的に"開発"すべきもの」との考えに基づき、企業の経営や業務の合理化に合致するような、正しいシステム要求を導出する活動のこと。 | 既にあるものを取り纏めるのでなく、ステークホルダーと共に、真に必要な要求を一緒に開発（検討）する活動。
| 要求仕様 |  | システムに求められている事を取り纏めたもの。 システムに求められている事は、機能的要求と非機能要求（※）に分かれる。 ※可用性、検証可能性、保守性、ユーザビリティなどに関する記述がそれに含まれる。 | システムに求められている事を明確にすること。
| 要求定義 |  | 利用者（ユーザ）がシステムやソフトウェアに対して何を求めているのか、ユーザヒアリング等により、明確にする作業のこと。 | 利用者へのヒアリング等を通じて、利用者が何を求めているのかを確認、取りまとめること。
| 要件定義 |  | システムやソフトウェアに実装すべき機能や、みたすべき性能などを明確にする作業のこと。 | 利用者が求める要求を実現するためにシステムやソフトウェアに必要な条件（機能、性能等）を検討すること。

## 要求分析ツリー (hidden)
課題管理票
| 現状における課題 | 解決策
要求分析エリア
課題エリア
解決策エリア

## 概念モデル (hidden)
概念モデル（Sample）