## 準備
フェーズ | 目的 | # | 分類 | アクティビティ | アクティビティ | BABOKの項目で言うと・・・ | 対応フェーズ (準備/立案/デザイン/シフト) | Myリストに 残すか？ | Myリストに 残すか？（再度検討） | 60点リスト 新規開発 |  | 60点リスト 維持運用
|  |  |  | 分科会内での討議内容 | 自分なりにわかりやすく記載したものを記載 |  |  |  |  | 結果 | 理由 | 結果 | 理由
準備 | ・ プロジェクトのゴールを設定し、実施計画を 策定すること ・ プロジェクトに必要なリソースを確保すること | 1 | 人員リソース | プロジェクトにかけることのできる人数の確認 | プロジェクトの検討体制の人数の確認を行ったか | 2.2.2：ステークホルダーの役割、人数、影響と利害関係は整理されているか？ | 準備 | ○ | × | × | 今後のフェーズで活用されない | 全項目新規と一緒
|  | 2 | 役割分担 | 役割の確認 | 内容に応じた各ステークホルダーの役割を整理したか | 2.2.2：ステークホルダーの役割、人数、影響と利害関係は整理されているか？ | 準備 | ○ | × | ②
|  | 3 | 関連法規 | J-SOXに対応する必要があるか | 関連法規に対応する必要があるか | 6.1.4：法規制やポリシーへの対応は検討されているか | 準備 | ○ | × | × | 一般的ではない
|  | 4 | 目的 | 関係者間で目的が共有されているか。 | プロジェクトの目的（ゴール）が明確になっているか？ プロジェクトの実施目的をステークホルダー間で共有できているか？ | 5.5.4；ゴール・目標はビジネスとして明確になっているか？ | 準備 | ○ |  | ②
|  | 5 | ステークホルダ | 関係者の把握はできているか | 内容に応じた関係者（ステークホルダ）をすべて洗い出せているか？ 関係者間の関連図・体制図を作成したか？ | 2.2.2：ステークホルダーの役割、人数、影響と利害関係は整理されているか？ | 準備 | ○ |  | ②
|  | 6 | スケジュール | グランドデザインが描けているか | プロジェクトとしてのグランドデザイン（全体スケジュール）を作成したか？ 全体スケジュールにおける各マイルストーン（リリース時期、要件Fix時期等）を決定しているか？ | 5.1.5：ビジネスゴールと目標はいつまで達成するか、期限が明確であるか？ | 準備 | ○ | × | ③
|  | 7 | 承認体制 | 経営陣の承認が得られているか | プロジェクトに対して経営陣の承認が得られているか？ | - | 準備 | ○ |  | ②
|  | 8 | 共通 | 成果物の定義ができているか(全フェーズ共通) | 各フェーズにおける成果物の定義ができているか(全フェーズ共通) | 2.1.3：ビジネスアナリシスの成果物の公式度と詳細レベルは決定しているか？ | 準備 | ○ |  | ②、③ | 合意形成と手戻り防止
|  | 9 | コスト | 費用感の確認 | プロジェクトに用意された費用（予算）を確認する | 6.1.2:ビジネスの各要素にかかる費用と、その経済効果は算出されているか | 準備 | ○ |  | ①
|  | 10 | 共通 | 用語に対して共通認識できているか | 認識のズレがないか、（難しい言葉を使っていないか） 用語に対して共通認識できているか ⇒用語集などのフォーマットを作成できているか | 6.3.4:要求仕様の文書について、一貫性のある用語の使用をしているか | 全フェーズ | ○ | × | ②
|  | 11 | 情報共有 | 用語に対して共通認識できているか | 業務プロセス／フローで利用する用語の認識がステークホルダー間で合致しているか？ 用語に対して共通認識できているか | - | 準備 | ○
|  | 12 | 体制 | 要員計画の主要メンバーに適性があるか | 参画メンバ選定の際に適性を考慮したか？ | 2.4.1：ステークホルダーの知識・経験・立場は理解しているか？ | 準備 | △ （教育目的等） | × | × | 形骸化しそうなため
|  | 69 |  | ビジネスのゴールと目標が文章で定義されているか | ビジネスのゴールと目標が文章で定義されているか | 5.1.1：ビジネスのゴールと目標が文章で定義されているか | 準備 | １－１０に包含
|  | 70 |  | コミュニケーションの頻度はプロジェクト内で合意形成されているか | コミュニケーションの頻度はプロジェクト内で合意形成されているか | 2.4.2：コミュニケーションの頻度はプロジェクト内で合意形成されているか | 準備 | ○
|  | 71 |  | インタビュー対象者を決定したか（漏れはないか、偏っていないか） | インタビュー対象者を決定したか（漏れはないか、偏っていないか） | 3.1.10：インタビュー対象者を決定したか（漏れはないか、偏っていないか） | 準備 | ○
|  | 72 |  | 要求の情報源が明確か | 要求の情報源が明確か | 3.2.4：要求の情報源が明確か | 準備 | ○
|  | 73 |  | 要求の優先順位を決めたか | 要求の優先順位を決めたか | 3.2.5:要求の優先順位を決めたか | 準備 | ○
|  | 74 |  | 能力ギャップの測定、評価においてギャップ分析は済んでいるか | 能力ギャップの測定、評価においてギャップ分析は済んでいるか | 5.2.7:能力ギャップの測定、評価において上記項目のギャップ分析は済んでいるか | 準備 | ○
|  | 75 |  | 内容に応じたステークホルダーを選出しているか | 内容に応じたステークホルダーを選出しているか | 3.1.7:内容に応じたステークホルダーを選出しているか | 準備 | ○
|  | 76 |  | 内容に応じたステークホルダーが選出できない場合の代替策があるか | 内容に応じたステークホルダーが選出できない場合の代替策があるか | BABOK無し | 準備 | ○
|  |  |  | コミュニケーションの頻度はプロジェクト内で合意形成されているか | コミュニケーションの頻度はプロジェクト内で合意形成されているか | 2.4.2：コミュニケーションの頻度はプロジェクト内で合意形成されているか | 準備 | ○
|  |  |  | インタビュー対象者を決定したか（漏れはないか、偏っていないか） | インタビュー対象者を決定したか（漏れはないか、偏っていないか） | 3.1.10：インタビュー対象者を決定したか（漏れはないか、偏っていないか） | 準備 | ○
|  |  |  | 要求の情報源が明確か | 要求の情報源が明確か | 3.2.4：要求の情報源が明確か | 準備 | ○
|  |  |  | 要求の優先順位を決めたか | 要求の優先順位を決めたか | 3.2.5:要求の優先順位を決めたか | 準備 | ○
|  |  |  | 能力ギャップの測定、評価においてギャップ分析は済んでいるか | 能力ギャップの測定、評価においてギャップ分析は済んでいるか | 5.2.7:能力ギャップの測定、評価において上記項目のギャップ分析は済んでいるか | 準備 | ○
|  |  |  | 内容に応じたステークホルダーを選出しているか | 内容に応じたステークホルダーを選出しているか | 3.1.7:内容に応じたステークホルダーを選出しているか | 準備 | ○
|  |  |  | 内容に応じたステークホルダーが選出できない場合の代替策があるか | 内容に応じたステークホルダーが選出できない場合の代替策があるか | BABOK無し | 準備 | ○

## 立案
フェーズ | 目的 | # | 分類 | アクティビティ | アクティビティ | BABOKの項目で言うと・・・ | Myリストに 残すか？ | Myリストに 残すか？（再度検討） | 60点リスト 新規開発 |  | 60点リスト 維持運用
|  |  |  | 分科会内での討議内容 | 自分なりにわかりやすく記載したものを記載 |  |  |  | 結果 | 理由 | 結果 | 理由
立案 | ・ ビジネスの本質的な課題を発見し、可視化すること | 1 | 業務分析 | 現状の業務フローがドキュメント化されているか | 業務プロセスをドキュメント化できているか 網羅した既存業務パターンが業務フローで明記されているか | 3.1.9、4.4.1、5.5.12 | 立案 |  | ②、③ |  | ×
|  | 2 | 業務分析 | 現状の業務フローがドキュメント化されているか | 既存業務フロードキュメントが最新化されているか。 | 3.1.9、4.4.1、5.5.12 | 立案 |  | × |  | ②、③
|  | 3 |  | E/Uとシステム担当者で認識のずれがないか | 現状の業務プロセス／フローをステークホルダー間で合意しているか？ E/Uと業務担当者で認識のずれがないか E/Uとシステム担当者で認識のずれがないか | 4.5.1 3.4.2 | 立案 |  | ② |  | ②
|  | 4 | 課題検討 | 過去(経験則から)の課題を整理、確認できているか | 過去の失敗などに当てはまる課題がないか 過去(経験則から)の課題を整理、確認できているか 経験則からプロジェクトを進める上で課題が残っていないか 上記課題を課題管理表にまとめているか。 | 5.4.6 | 立案 | ○ | ③ |  | ③
|  | 5 |  | 課題による影響範囲の精査ができているか | 現状の業務課題による影響範囲の精査ができているか | 5.4.1 | 立案 |  | × |  | ③
|  | 6 | システム | 既存システム(機能含む)の確認、整理ができているか | 既存システム(機能含む)の確認、整理ができているか。 機能一覧ドキュメントを確認したか。 | ない | 立案 |  | ③ |  | ③
|  | 7 |  | 業務重要度の確認 | 業務重要度の確認 | 6.1.1 | 立案 |  | × |  | ③
|  | 8 |  | 業務にローカルルールが含まれていないか | 既存業務にローカルルールが含まれていないか 業務にローカルルールが含まれていないか ヒアリングした部署以外のローカルルール（業務プロセス）の存在有無を確認したか？ ローカルルールの確認 | ない | 立案 |  | ②、③ |  | ②、③
|  | 9 | 改善案策定 | 業務パターンが網羅されているか | 既存業務パターンが網羅されているか 業務パターンが網羅されているか ヒアリングする業務プロセスは網羅されているか？ | 3.1.9 | 立案 |  | × | 2.23に包含 | × | 2.23に包含
|  | 10 | 運用(新規) | 業務フローの中に非システムのフローが明記されているか | 現状業務フローの中に非システムのフローが明記されているか | 6.2.1 | 立案 |  | × |  | ③
|  | 11 |  | システムと非システムの区分が明確になっているか | 既存業務のシステムと非システムの区分が明確になっているか | 5.5.4 | 立案 |  | × | 2.13に包含 | × | 2.13に包含
|  | 12 | 標準化 | 業務プロセスが標準化されているか | 現状業務プロセスが他の業務と統一（標準化）されているか？ | 6.4.1 | 立案 |  | ②、③ |  | ②、③
|  | 13 | 事業継続 | 激甚対応ができているか | 現状激甚対応ができているか | ない | 立案 | × | × | 一般的ではないため | × | 一般的ではないため
|  | 14 | 検討状況確認 | 現状の課題は | 現状の業務課題を整理されているか？ プロセスの改善項目はピックアップされているか ステークホルダーの要求（課題）は明確になっているか | 2.3.2 3.1.6 | 立案 | ○ | ③ |  | ③
|  | 15 | 検討状況確認 | インフラ計画はできているか | 現在の運用での課題は何か ・インフラに関する課題も必要 | 6.3.9、6.4.4 | 立案 | ○ | ③ |  | ③
|  | 16 | サービスレベル | サービス内容が定義されているか | ユーザが利用するサービス時間帯を確認できているか ユーザへのサービス提供方法が確認できているか ユーザへのサービス提供内容が確認できているか | 6.4.1 | 立案 | ○ | ② |  | ②
|  | 17 | 成果物 | 成果物の定義ができているか(全フェーズ共通) | 成果物の定義ができているか(全フェーズ共通) | 2.3.7 | 立案 | ○ | ②、③ | 合意形成と手戻り防止 | ②、③ | 合意形成と手戻り防止
|  | 18 |  | 繁忙期を確認できているか | 業務の繁忙期を確認できているか アクセス集中時期があるのかを確認しているか？ | 5.5.1 | 立案 | ○ | ③ |  | ③
|  | 19 | ヒアリング計画 | ヒアリング先の確認 ヒアリング手段が明確になっているか ヒアリング内容が整理されているか | 既存業務プロセスや課題をどうヒアリングするかを決めたか？ ・ヒアリングする関係者（キーマンの把握、担当者の確認） ・スケジュール ・手段（電話、MTG、メール） ・ヒアリング項目 | 2.1.7、2.2.2、2.2.3、3.3.3 | 立案 |  | ② |  | ②
|  | 20 | 構築計画立案 | レビュー計画がたてられているか(前フェーズとはステークホルダーが異なる) | 関係者とのレビュー時期が明確になっているか | 4,1,4 | 立案 | ○ | ② |  | ②
|  | 21 |  |  | 既存運用計画が明確になっているか | ない | 立案 | ○ | × | TO BEで決める | ③
|  | 22 |  |  | 既存運用フローが明確になっているか | ない | 立案 |  | × | TO BEで決める | ③
|  | 23 | 利用環境 | ユーザの利用環境についての確認 | 現行システムのユーザ利用環境はどういったものか・変更可能か | ない | 立案 | ○ | ③ |  | ③
|  | 24 | 運用(現行) | 利用者数の確認 利用者は | 現行システムの利用対象者と人数の確認 | ない | 立案 | ○ | ③ |  | ③
|  | 25 | 権限設定 | 利用者の権限について確認 | 現行システムのユーザごとの権限設定を確認 | ない | 立案 |  | × |  | ③

## デザイン
フェーズ | 目的 | # | 分類 | アクティビティ | アクティビティ | BABOKの項目で言うと・・・ | Myリストに 残すか？ | Myリストに 残すか？（再度検討） | 60点リスト 新規開発 |  | 60点リスト 維持運用
|  |  |  | 分科会内での討議内容 | 自分なりにわかりやすく記載したものを記載 |  |  |  | 結果 | 理由 | 結果 | 理由
デザイン | ・ ビジネスのToBe の姿を明確にデザインすること | 1 |  | 売り上げ増につながるか | To Beモデルが目的に合致しているか (売り上げ増だけに限らない) | 6.1.2 | ○ | ○ | ② |  | ②
|  | 2 |  | 激甚対応ができているか | 激甚対応(BCP)の要否を確認 | 6.1.3 |  | × | × | 一般的ではない | × | 一般的ではない
|  | 3 |  | コスト削減につながるか | コスト削減につながるか | 6.1.2 | ○ | 3-1に包含 | × | 3-1に包含 | × | 3-1に包含
|  | 4 |  | システムと非システムの区分が明確になっているか | 新規業務のシステムと非システムの区分が明確になっているか システム化しない部分について、担当者と合意がされているか？ | 6.2.1 | ○ | ○ | ②、③ |  | ②、③
|  | 5 |  | End Userとシステム開発者とでリリース後の担当範囲を明確にしているか | E/Uと業務担当者とシステム開発者とでリリース後の担当範囲を明確にしているか E/Uとシステム開発者とでリリース後の担当範囲を明確にしているか | 5.5.4 |  | ○ | ② |  | ②
|  | 5 |  | End Userとシステム開発者とでリリース後の担当範囲を明確にしているか | システム管理者とシステム使用者の確認 | 5.5.4 |  | ○ | × | 形骸化のため | × | 形骸化のため
|  | 6 |  | E/Uとシステム担当者で認識のずれがないか | E/Uと業務担当者で下記の項目について認識のずれがないか - 業務フロー | 5.5.4 |  | × | ②、③ |  | ②、③
|  | 8 | PJ管理 | To Beに対する承認プロセスが明確になっているか | To Beに対する承認プロセスが明確になっているか 新規業務フローの承認者・プロセスが明確になっているか？ どうなれば承認となるか明確か | プロジェクトマネジメント |  | × | ② |  | ②
|  | 9 | PJ管理 | To Beに対する承認者が明確になっているか | To Beに対する承認者が明確になっているか | プロジェクトマネジメント |  | × | × | 3-8に包含 | × | 3-8に包含
|  | 10 |  | アクセスログの取得が必要か | 業務目的のログ取得 | 内部統制 |  | × | × | 一般的ではない | × | 一般的ではない
|  | 12 | 運用(新規) | 運用計画が明確になっているか | 運用計画が明確になっているか（業務運用） 新規運用計画が明確になっているか 運用開始後の運用フローを検討したか？ 新規運用フローが明確になっているか 運用フローが明確になっているか | 6.4.4 | ○ | × | ②、③ |  | ②、③
|  | 12 | 運用(新規) | 運用計画が明確になっているか | 運用に変更がある場合の移行計画が明確にしているか | 6.4.4 | ○ | × | × | RFP以降に実施するため | × | RFP以降に実施するため
|  | 17 | 課題 | 課題に対しての対応が明確になっているか | 課題に対しての対応が明確になっているか 抽出した課題についてどう対応するかを明確にしたか？ | 5.4.5 | ○ | ○ | ②、③ |  | ②、③
|  | 18 | 課題検討 | 課題による影響範囲の精査ができているか |  | 5.4.3 |  | ○ | ③ |  | ③
|  | 19 | 課題検討 | 課題の優先度が明確になっているか |  | 3.2.5 |  | × | ①、②、③ |  | ①、②、③
|  | 20 | 効果 | 課題を解決することで効果が得られるか | 課題を解決した際のユーザの費用対効果を確認できるか 課題を解決することで効果が得られるか | 6.1.2 | ○ | ○ | × | 3.1に包含 | × | 3.1に包含
|  | 28 |  | 業務重要度の確認 | システム化する業務重要度の確認 実現すべき業務の重要度を関係者間で認識合せできているか？ | 6.1.1 |  | × | ②、③ |  | ②、③
|  | 29 |  | 業務にローカルルールが含まれていないか | 暗黙のルールがないか、表記しているか（ToBe) | 8.4.2 |  | × | ② |  | ②
|  | 35 |  | 業務プロセス変更について合意がとれているか | 業務プロセス変更について合意がとれているか 業務プロセスを変更する事が関係者間で合意できているか？ | 5.3.4 | ○ | ○ | ② |  | ②
|  | 36 | 標準化 | 業務プロセスを標準化できるのか | 業務プロセスが他の業務と統一（標準化）できるのか？ 新規業務プロセスを標準化できるのか | 6.4.1 | ○ | × | ② |  | ②
|  | 38 |  | 激甚対応ができているか（どれかに包含） | ディザスタリカバリ対応が出来ているか | 6.4.1 |  | × | × | 一般的ではないため | × | 一般的ではないため
|  | 43 | 運用(新規) | サービス時間帯の確認 | サービス時間帯の確認 システム運用時間、夜間バッチ処理等の確認 新規のサービス時間帯を確認 | 5.5.4 | ○ |  | ② |  | ②
|  | 44 | スコープ | サービス提供方法が明確になっているか | システム化する範囲及びその方法が明確になっているか？ | 6.2.1 | ○ | ○ | ②、③ |  | ②、③
|  | 45 | 成果物 | サービス内容が定義されているか | システム化する範囲が明確になっているか？ | 6.2.1 | ○ | 3-44に包含 | × | 3.44に包含 | × | 3.44に包含
|  | 47 | 現状分析 | システム化が必要な業務が明確になっているか | ソリューションスコープが明確になっているか | 5.4.1 |  | × | × | 3.44に包含 | × | 3.44に包含
|  | 48 | 開発要否 | システム化しない場合の代替案があるかの確認 | システム化が必須の案件かを確認する（代替運用の有無の確認） | 8.1.1 | ○ | ○ | ② |  | ②
|  | 49 | ｼｽﾃﾑ化範囲 | システムと非システムの区分が明確になっているか | システムと非システムの区分が明確になっているか | 6.2.1 | ○ | 3-4に包含 | × | 3.4に包含 | × | 3.4に包含
|  | 51 | 運用(新規) | 新規業務フローが明確になっているか | ソリューションスコープが明確になっているか | 5.4.1 | ○ |  | × | 3.44に包含 | × | 3.44に包含
|  | 52 | 運用(新規) | 新規業務フローのデメリットが明確になっているか | 新規業務フローのデメリットが明確になっているか | 5.5.4 | ○ | ○ | ② |  | ②
|  | 53 | 運用(新規) | 新規業務フローのメリットが明確になっているか | 新規業務フローのメリットが明確になっているか | 5.5.4 | ○ | ○ | ② |  | ②
|  | 56 | 改善案策定 | 他社事例の把握ができているか | 業務の他社事例が把握できているか | 5.5.10 |  | × | × | 一般的ではない | × | 一般的ではない
|  | 57 |  | 誰がよろこばないか（利害関係者の把握） | 誰にどのようなデメリットがあるのか確認 | 2.2.2 | ○ | ○ | × | 3.52に包含 | × | 3.52に包含
|  | 58 |  | 誰が喜ぶか | 誰にどのようなメリットがあるのか確認 | 2.2.2 | ○ | ○ | × | 3.53に包含 | × | 3.53に包含
|  | 61 |  | デメリットが明確になっているか | 業務プロセス変更に伴うデメリットが明確になっているか | 2.2.2 | ○ | 3-52に包含 | × | 3.52に包含 | × | 3.52に包含
|  | 63 | 改善案策定 | トレンドの把握ができているか | 業務のトレンドとして何が流行っているか把握しているか | 5.5.3 |  | × | × | 一般的ではない | × | 一般的ではない
|  | 65 |  | 何を作成するかの確認 | どんな業務に対してのシステムをつくるかの確認 | 2.3.3. |  | ○ | × | 3.44に包含 | × | 3.44に包含
|  | 68 |  | 繁忙期を確認できているか | 期初はいつか 繁忙期を確認できているか 新規繁忙期を確認できているか | 8.3.2 |  | × | ② |  | ②
|  | 72 | 運用(新規) | 非システム部分を明確にしているか | 非システム部分を明確にしているか | 6.2.1 | ○ | 3-44に包含 | × | 3.44に包含 | × | 3.44に包含
|  | 73 | 流行 | ビジネスモデルについてトレンド(クラウド対応要否等)を採用する必要があるか | 実現方式をトレンドを踏まえて検討したか？ | 5.5.3 |  | × | × | 一般的ではない | × | 一般的ではない
|  | 74 |  | 複数のビジネスモデルが比較されているか | 複数のビジネスモデルが比較されているか | 5.5.3 | ○ | × | × | 一般的ではない | × | 一般的ではない
|  | 85 |  | ユーザの利用計画が確認できているか | ユーザの今後の利用予測ができているか？（アクセス増、対応業務増加等） | 8.3.2 | ○ | × | ② |  | ②
|  | 86 |  | 要求に対しての優先度が明確になっているか | システム実装に対する要求に対しての優先度が明確になっているか 要求条件に対する実施優先度を整理できているか？ | 3.2.5 | ○ | ○ | × | RFP以降に実施するため | × | RFP以降に実施するため
|  | 89 |  | 利用者数の確認 | 利用者数の確認（４つ上に包含） | 8.3.2 |  |  | × | 3.85に包含 | × | 3.85に包含
|  | 90 | 現状分析 | 利用者の権限について確認 | 将来のシステムでユーザー毎に使える、使えないの前提条件が必要か？ | 5.5.9 |  | × | × | RFP以降に実施するため | × | RFP以降に実施するため
|  | 91 |  | 利用者は | システム利用者の確認（上に包含） | 5.5.9 |  |  | × | 3.85に包含 | × | 3.85に包含
|  | 92 | 移行準備 | レビュー計画がたてられているか(前フェーズとはステークホルダーが異なる) | レビュー計画がたてられているか(前フェーズとはステークホルダーが異なる) | 2.1.14 |  | × | ② |  | ②
|  | 93 | 計画 | レビュー計画ができているか（上に包含） |  | 3.4.1 |  |  | × | 3.92に包含 | × | 3.92に包含
|  | 95 |  | 新規業務にローカルルールが含まれていないか | 新規業務にローカルルールが含まれていないか。 （分科会ではローカルルールは適用しない方針で考える） | 5.5.9 |  | × | × | 3.29に包含 | × | 3.29に包含
|  | 96 |  | 新規業務パターンが網羅されているか | 新規業務パターンが網羅されているか | 無し | ○ | × | × | 3.12に包含 | × | 3.12に包含
|  | 97 |  |  | 網羅した新規業務パターンが業務フローで明記されているか | 無し | ○ | × | × | 3.12に包含 | × | 3.12に包含
|  | 6 | 目的 | 売り上げ増につながるか | 売り上げ増につながるか
|  | 9 | 課題管理 | 課題の優先度が明確になっているか | 抽出した課題に優先度をつけて整理できているか？
|  | 16 | 優先順位 | 業務重要度の確認 | 業務の優先度はわかっているか、なくせる業務ではないのか
|  | 17 | 運用(新規) | 業務プロセス変更について合意がとれているか | 業務プロセス変更について合意がとれているか
|  | 20 | 災害対策 | 激甚対応ができているか | 激甚対応ができているか
|  | 22 | 目的 | コスト削減につながるか | コスト削減につながるか
|  | 25 | システム化範囲 | システム化が必要な業務が明確になっているか
|  | 26 | 代替案 | システム化しない場合の代替案があるかの確認 | システム化しない場合の代替案があるかの確認
|  | 31 | システム | セキュリティについての確認 | 必要となるセキュリティ要件は整理されているか？ 顧客のセキュリティ要件を確認する セキュリティについての確認
|  | 33 |  | 業務の他社事例の把握ができているか | 競合他社を把握しているか 他社事例の把握ができているか 同業種の他者事例を把握しているか？ | 6.4.1 | ◯ | × | × | 一般的ではない | × | 一般的ではない
|  | 37 | 開発要否 | デメリットが明確になっているか | 本プロジェクトの実施によるデメリット（悪影響・発生課題）を明確にしているか？ デメリットが明確になっているか
|  | 38 | 前例 | トレンドの把握ができているか | トレンドの把握ができているか
|  | 47 | 業務分析 | 複数のビジネスモデルが比較されているか | 複数のToBeビジネスモデルを比較検討したか？
|  | 52 | 開発要否 | メリットが明確になっているか | 本プロジェクトの実施によるメリット（目的・予想効果）を明確にしているか？ メリットが明確になっているか | 2.2.2? ⇒5.5.4 | ◯ | 3-53および3-58に包含 | × | 3.58に包含 | × | 3.58に包含
|  | 57 | 優先順位 | 要求に対しての優先度が明確になっているか | 要求に対しての優先度が明確になっているか
|  | 66 | 開発 |  | アクセスログを何に利用するか決まっているか | 8.3.4 |  | × | × | 一般的ではない | × | 一般的ではない
|  | 1 |  | E/Uとシステム開発者とでリリース後の担当範囲を明確にしているか | E/Uとシステム開発者とでリリース後のシステムに対する管理範囲を明確にしているか
|  | 6 |  | アクセスログの取得が必要か | アクセスログの取得が必要か 必要となるアクセスログの種類等の詳細仕様を確認したか？
|  | 17 |  | 課題に対しての対応が明確になっているか
|  | 25 |  | 激甚対応ができているか | To Beモデルに対応する業務重要度（BCP）に必要となる災害対応のレベルが整理されているか？
|  | 31 |  | システム化しない場合の代替案があるかの確認
|  | 36 |  | セキュリティについての確認 | セキュリティ対策が必要か確認 必要となるセキュリティ要件は整理されているか？
|  | 52 |  | 複数のビジネスモデルが比較されているか
|  | 61 |  | ユーザの利用計画が確認できているか
|  | 64 |  | 利用者数の確認 | ユーザの利用数を把握できているか？
|  | 65 |  | 利用者の権限について確認 | ユーザに付与する利用権限の種類を整理できているか？
|  | 66 |  | 利用者は | このシステムは誰が利用するのか
|  | 74 |  |  | システム化できない要求が明確になっているか | 6.2.1 | ◯ | 3-44,および3-49に包含 | × | 3.44、3-49に包含 | × | 3.44、3-49に包含
|  | 60 | ユーザ環境 | ユーザの利用環境についての確認 | ユーザの利用環境（端末等）を確認しているか？ |  |  |  | ② |  | ②

## シフト
フェーズ | 目的 | # | 分類 | アクティビティ | アクティビティ | BABOKの項目で言うと・・・ | Myリストに 残すか？ | Myリストに 残すか？（再度検討） | 60点リスト 新規開発 |  | 60点リスト 維持運用
|  |  |  | 分科会内での討議内容 | 自分なりにわかりやすく記載したものを記載 |  |  |  | 結果 | 理由 | 結果 | 理由
シフト | ・ システム開発に移行するための計画を立てること | 1 |  | E/Uとシステム担当者で認識のずれがないか | E/Uとシステム担当者でスケジュール・効果の認識ズレがないか | 7.5.2、7.5.3、7.6.1、7.6.2 | × | × | ② |  | ②
|  | 2 | 計画 | To Beに対する承認プロセスが明確になっているか | 準備からシフトフェーズの検討結果に対する承認プロセス・承認者が明確になっているか | 7.1.1、7.1.2、7.1.3、7.1.4 | ○ | ○ | ② |  | ②
|  | 3 | 関連システム把握 | 関連するシステムが把握できているか | システム化する場合の候補となるシステムと関連するシステム、及びその関係性を明確にしているか？ | 5.4.2、5.4.4 | ○ | ○ | ③ |  | ③
|  | 4 | システム | 既存システム(機能含む)で代替検討ができているか | システム化範囲について、既存システムの機能で実現できないのかを確認したか？ | ？ | × | × | × | デザインフェーズで検討済み | × | デザインフェーズで検討済み
|  | 5 |  | キャパシティ計画ができているか | システムリソースの将来的な推移を予測できているか確認 →不確定要素のリスクを見込んだシステム構成、リソース設計ができているか | 2.3.5 | × | × | × | 一般的でないため | × | 一般的でないため
|  | 6 |  | 方式の確認 | システム化の実現方式について、複数の方式の検討を行い、比較検討したか？ また、その際、最新トレンド（技術）情報、他社事例（使っているソフト、どう機能している、使用感）を踏まえて検討しているか？ | ？ | × | × | × | 一般的でないため | × | 一般的でないため
|  | 7 | ユーザ環境 | ユーザの利用環境についての確認 | ユーザの利用環境（端末等）を確認しているか？ | 6.4.4 | ○ | ○ | × | デザインフェーズで検討済み | × | デザインフェーズで検討済み
|  | 8 |  | レビュー計画がたてられているか(前フェーズとはステークホルダーが異なる) | レビュー計画がたてられているか(前フェーズとはステークホルダーが異なる) | 4.5.3 | ○ | ○ | ②、③ |  | ②、③
|  | 9 | 75 |  | 自社開発するか、他社に委託するか決まっているか | 2.3.3、2.3.4、2.3.6 | ○ | ○ | ①、② |  | ①、②
|  | 10 |  | 変更要求の管理方法は決定しているか。途中で変更があっても対応できるか | シフトフェイズ中やシフトフェイズ後の、要求事項の変更・追加に対して、実施の是非の承認プロセス・承認者が明確になっているか。 |  |  |  | × | RFP以降 | × | RFP以降
|  | 11 |  | 要求内容の変更管理要領は作成されているか | 変更事項実施の是非や実施状況等を記録管理する方法が明確になっているか。 |  |  |  | × | RFP以降 | × | RFP以降
|  | 12 |  | 要求の品質を確保するため、ビジネスの目的・目標までさかのぼってチェックしているか | 準備～シフトフェーズの検討結果が、当初掲げた経営課題の解決（実施目的）に対して、要求開発を進めていく中で、当初の目的・目標に対するズレや誤解、問題の先送り、失念などが生じていないか、最終確認を行ったか？最終確認を行う。 |  |  |  | ② |  | ②
|  | 13 |  | システム化範囲とその費用対効果、目的・目標に合致しているかが明確に整理されているか？ |  |  |  |  | ①、②、③ |  | ①、②、③