## 失敗事例結果
失敗事例検証結果
整理 番号 | 業種 | 事例 | 原因 | 失敗原因のポイント | 対応チェック項目 |  |  | 備考
[5 empty] | フェーズ | リストNo. | チェック項目
1 | 情報通信業 | 全国システムの開発で開発拠点が関西であったため、関西の主管部門と調整し、開発を進めた。 しかし、東日本では導入が行えなかった。 | ・業務フローが東日本と西日本で全く異なっていたため。 ・業務フローの統一が行えなかったため。 | ステークホルダーが不十分だった | 準備 | A4 | 内容に応じた関係者（ステークホルダ）をすべて洗い出し、関連図・体制図を作成したか
[5 empty] | 準備 | A5 | 内容に応じた各ステークホルダーの役割を整理したか
|  |  |  | 全国分の業務フローが確認できていない | 立案 | B8 | 網羅した既存業務パターンが業務フローで明記されているか確認したか
[5 empty] | 立案 | B10 | 既存業務におけるローカルルールや暗黙のルールの存在有無を把握したか
|  |  |  | ToBeモデルの合意ができていない | デザイン | C6 | 新規業務プロセスを標準化できるのか検討したか
[5 empty] | デザイン | C17 | 新規業務フローが明確になっているか
2 | 情報通信業 | 業務ヒアリング、その後の仕様調整をユーザ部門の担当者と進めていたが、設計段階で担当者が異動になった。 そのため、不要な機能開発が含まれていたとともに、重要部分の開発が漏れており、追加開発を要する事になった。 | ・後任者にはその情報が全く引き継がれていなかったため。 ・前任担当者が組織の合意を取らずに決定していたため。 ・業務が個人依存の業務フローになっていたため。 ・統一業務フローに従った仕様になっていなかったため。 | 個人依存になっている | 準備 | A6 | ステークホルダーとなる各組織に対し、担当者に依存せず組織として合意形成できる体制ができているか
|  |  |  | 不要要件を取り込んでいた | 立案 | B12 | 業務の重要度を確認したか
[5 empty] | デザイン | C7 | システム化が必須の案件かを検討したか（代替運用の有無の確認）
[5 empty] | デザイン | C8 | システム化する業務の重要度を確認したか
|  |  |  | 重要要件が欠落していた | デザイン | C17 | 新規業務フローが明確になっているか
[5 empty] | デザイン | C21 | システム化する範囲及びその方法が明確になっているか
3 | 情報通信業 | システム部門が自らの知る範囲で業務検討しシステムを構築し、社内に導入調整を開始した。 しかし出来上がったシステムは、ユーザから導入拒否され、システム開発自体が無駄となった。 | ・机上の空論ばかりで現場に耐えうる仕様ではなかったため。 | ステークホルダーが不十分だった | 準備 | A4 | 内容に応じた関係者（ステークホルダ）をすべて洗い出し、関連図・体制図を作成したか
[5 empty] | 準備 | A5 | 内容に応じた各ステークホルダーの役割を整理したか
|  |  |  | 現状分析不足 | 立案 | B8 | 網羅した既存業務パターンが業務フローで明記されているか確認したか
|  |  |  | ToBeモデルの合意ができていない | デザイン | C6 | 新規業務プロセスを標準化できるのか検討したか
[5 empty] | デザイン | C17 | 新規業務フローが明確になっているか
4 | 製造業 | 人事システムからの社員データで人と所属の情報を管理し、Notesからのシステム利用申請により各システムへのIDを付与するID統合管理システム構築の要求定義時に、設計に入ってからシステムの利用申請画面の改修が想定の期間に終わらないことが判明し、カットオーバーが遅れた。 | ・Notesの開発担当者が参加していなかったため。 | ステークホルダーが不十分だった（システム開発者不在） | 準備 | A4 | 内容に応じた関係者（ステークホルダ）をすべて洗い出し、関連図・体制図を作成したか
[5 empty] | 準備 | A5 | 内容に応じた各ステークホルダーの役割を整理したか
|  |  |  | システム化範囲検討不足 | デザイン | C21 | システム化する範囲及びその方法が明確になっているか
5 | 製造業 | ID統合管理システムにおいて、ID登録の例外（派遣期間が切れた派遣社員がしばらくしてまた派遣契約する時に以前と同じIDやメールを使用したい。退職した社員のIDを派遣社員に使わせたい。など）が多く、システムによる効率化が想定より低かった。 | ・その例外を見直さずに手作業で対応したため。 | 例外処理の把握不足 | 立案 | B8 | 網羅した既存業務パターンが業務フローで明記されているか確認したか
|  |  |  | 業務標準化の検討不足 | デザイン | C6 | 新規業務プロセスを標準化できるのか検討したか
|  |  |  | 新業務フローの確認不足 | デザイン | C17 | 新規業務フローが明確になっているか
6 | サービス業 | Webを使って会員に新サービスを提供するシステムの構築で、企画部門が予算とスケジュールを作成するが、費用もスケジュールも無理な状態でシステム化の依頼が来る。 | ・データベースの改修やシステム開発について情報システム部に確認しないため。 | システム部門に話ができていない、スケジュール合意ができていない | 準備 | A1 | プロジェクトに用意された費用（予算）を確認したか
[5 empty] | 準備 | A2 | プロジェクトに対して経営陣の承認が得られているか確認したか
[5 empty] | 準備 | A3 | 準備フェーズで作成すべき成果物を整理・一覧化したか
[5 empty] | 準備 | A4 | 内容に応じた関係者（ステークホルダ）をすべて洗い出し、関連図・体制図を作成したか
[5 empty] | 準備 | A5 | 内容に応じた各ステークホルダーの役割を整理したか
[5 empty] | 準備 | A6 | ステークホルダーとなる各組織に対し、担当者に依存せず組織として合意形成できる体制ができているか
[5 empty] | 準備 | A7 | プロジェクトの目的（ゴール）を把握したか
[5 empty] | 準備 | A8 | プロジェクトとしてのグランドデザイン（全体スケジュール）を作成しているか
[5 empty] | 準備 | A9 | 各マイルストーン（リリース時期、要件Fix時期等）を決定しているか
7 | サービス業 | Webを使って会員に新サービスを提供するシステムの構築で、ハードウェアやライセンスが無駄になっている。 | ・類似したサービスでもサービス毎に、データベースを構築するので、類似のデータベースが複数存在していたため。 | 既存システムの調査不足 | 立案 | B9 | 現状業務プロセスが他の関連業務と統一（標準化）されているか確認したか
[5 empty] | 立案 | B19 | 過去の類似事例から業務課題及びその解決策を抽出したか
[5 empty] | 立案 | B20 | 既存システムの機能を一覧化したドキュメントを作成したか
|  |  |  | 代替運用機能の調査不足 | デザイン | C7 | システム化が必須の案件かを検討したか（代替運用の有無の確認）
8 | 製造業 | 現在稼働しているPBXの保守が打ち切りになり、故障しても機器交換が出来なくなった。 そこで、他社から別ハードの購入を行うことになった。ハードとアプリを繋ぐインタフェースの仕様も変わるため、ユーザーには見えない内部的な処理を変更し、機能は従来通りのアプリを開発することになった。 しかし、旧システムで出来たことが、新システムで出来ない機能がいくつか発生した。 | ・言葉の定義に差異があったため。 ・現状分析があまかったため。 | ステークホルダーが不十分だった | 準備 | A4 | 内容に応じた関係者（ステークホルダ）をすべて洗い出し、関連図・体制図を作成したか | 案件：コールセンタシステムのリプレイス ⇒非通知：「納品先、自社の認識」は・・・発信者の電話番号が分からないものは非通知。 「ハードウェア業者」は・・・発信者が意図的に184を頭に着けて発信したものが非通知で公衆電話など、番号が通知できないものは非通知ではない。 そのため、旧システムでは電話番号が取得できないものは発信者に自動音声ガイダンスを流し、オペレータに繋がない仕様だったが、新システムでは公衆電話やIP電話から発信されたものは拒否できないため、全てオペレータに繋いでしまう結果になった。
|  |  |  | 用語認識が違った | 準備 | A10 | 用語集のフォーマットを準備しているか
|  |  |  | 現状分析不足 | 立案 | B17 | ステークホルダーの要求（課題）を明確に把握したか
[5 empty] | 立案 | B20 | 既存システムの機能を一覧化したドキュメントを作成したか
9 | 電気・ガス・熱供給 ・水道業 | カットオーバー直後、Oracle DBサーバのCPUリソースが 100%の状態となり、業務がまわらない状況になった。 調査の結果、高負荷SQLが多数存在し、そちらがCPUリソースを消費していた。 高負荷SQLをチューニングすることで、現象はおさまり、業務としてもまわせる状態になった。 | ・カットオーバー前の性能テストで以下の不備があったことで高負荷SQLを事前に検出 + 対処できていなかったため。 ・ 本番相当の負荷をツールをつかってかけていなかったため。 ・ 実際の1/5程度のデータでしか行っていなかったため。 ・ Oracle統計情報も本番と同一方法で取得していなかったため。 | 業務繁忙期の有無確認不足（ユーザ、データ量） | 立案 | B13 | 年間を通しての業務の繁忙期があるのかを確認したか
[5 empty] | 立案 | B14 | 一日の業務に於いてアクセス集中時間帯があるのか確認したか
[5 empty] | デザイン | C10 | 新規業務フローに関する新規繁忙期を検討したか
[5 empty] | デザイン | C11 | 対応業務増加、組織変更、営業所増設等による、利用者数やアクセス数の増減の予測ができているか
10 | 運輸業 | 普段は自社開発を実施しているが、他社開発に依頼する事になった。いつもの自社開発で実施した際の工数見積を実施したが、工数不足に陥った。 | ・他社開発時の管理工数や他社開発の受入工数などを考慮していなかったため。 | 自社･他社開発のメリット・デメリット確認不足 | シフト | D7 | 自社開発するか、他社に委託するか検討したか
|  |  |  | スケジュール見込み誤り | シフト | D7 | 自社開発するか、他社に委託するか検討したか
11 | 運輸業 | 本社部門で決定したシステムを現場で利用するという目的で作成したが導入してみると現場の方が権力があり要望に修正に応じる事となった。 | ・本社部門が現場に押し切る力のあるかどうかを確認していなかったため。 | ステークホルダーが不十分だった | 準備 | A4 | 内容に応じた関係者（ステークホルダ）をすべて洗い出し、関連図・体制図を作成したか
[5 empty] | 準備 | A5 | 内容に応じた各ステークホルダーの役割を整理したか
|  |  |  | 現状分析不足 | 立案 | B8 | 網羅した既存業務パターンが業務フローで明記されているか確認したか
|  |  |  | ToBeモデルの合意ができていない | デザイン | C6 | 新規業務プロセスを標準化できるのか検討したか
[5 empty] | デザイン | C17 | 新規業務フローが明確になっているか
12 | 運輸業 | 既存業務システムの再構築で、自力で要求機能を洗い出して開発に取り掛かったが、必要な機能の漏れ落ちなどにより、開発後半になって大きなてもどりが生じ、大幅な工期遅れ、予算超過が発生してしまった。 | ・現機能に関するドキュメント類がなかったため。 ・ユーザー側の協力体制も不十分だったため。 | ステークホルダーが不十分だった | 準備 | A5 | 内容に応じた各ステークホルダーの役割を整理したか
[5 empty] | 準備 | A6 | ステークホルダーとなる各組織に対し、担当者に依存せず組織として合意形成できる体制ができているか
|  |  |  | ステークホルダーとのコミュニケーション不足 | 立案 | B3 | 既存業務プロセスや課題を誰にヒアリングするのか決定したか(ステークホルダー)
[5 empty] | 立案 | B5 | 既存業務プロセスや課題をどのようにヒアリングするか決定したか (電話・ミーティング・メール)
[5 empty] | 立案 | B6 | 既存業務プロセスや課題について、ヒアリングすべき詳細な項目を整理したか
|  |  |  | 現状分析不足 | 立案 | B17 | ステークホルダーの要求（課題）を明確に把握したか
[5 empty] | 立案 | B20 | 既存システムの機能を一覧化したドキュメントを作成したか
|  |  |  | ToBeモデルの合意ができていない | デザイン | C17 | 新規業務フローが明確になっているか
[5 empty] | デザイン | C21 | システム化する範囲及びその方法が明確になっているか
13 | 運輸業 | 多くの部門がかかわるシステムの構築で、要求や課題が煩雑で多く、いくつかの項目で明確な対応方法を決めきれないまま開発を開始した。 結局あやふやな部分を残したまま開発が完了し、言った言わないの問題となってしまった。 | ・課題のいくつかの検討を先延ばしにしたため。 | 課題整理不足 | 立案 | B15 | 現状の業務課題を整理したか
[5 empty] | 立案 | B16 | 業務課題を解決するにあたり、課題が生じている原因や改善すべき項目を把握したか
[5 empty] | デザイン | C14 | 抽出した課題に対しての対応を明確にしたか
|  |  |  | 見切りスタート | シフト | D4 | 準備～シフトフェーズの検討結果が、当初掲げた経営課題の解決（実施目的）に対して、ズレや誤解、問題の先送り、失念などが生じていないか(最終チェック)
14 | 製造業 | 維持の簡単な帳票改修要件について、健康診断結果の帳票名に「ノーマル者リスト」「異常者リスト」を追加することになったが、大きなクレームを受けることとなった。 | ・担当者が統一性が無いと判断し、ユーザへ確認しないまま不適切な言葉の帳票名としてしまったため。 | 確認不足（思い込み） | RFP以降 |  | 基本設計でやること
15 | サービス業 | 利用者数が想定を超え、満足する性能が出なかった。 | ・要求仕様作成後の大規模な組織統合があったため。 ・統合後の利用者数の想定が抜けていたため。 | ユーザー数増加が想定できていない | デザイン | C11 | 対応業務増加、組織変更、営業所増設等による、利用者数やアクセス数の増減の予測ができているか
16 | 情報通信業 | ①支店により、内税計算と外税計算の違いがあった。 ②既存システムへの自動計算機能追加において、既存システムへの入力方法が支店により異なったため、機能追加後、支店により異なる計算結果となった。 | ・現場の実運用の確認が不十分であったため。 | ステークホルダー不足 | 準備 | A4 | 内容に応じた関係者（ステークホルダ）をすべて洗い出し、関連図・体制図を作成したか
[5 empty] | 準備 | A5 | 内容に応じた各ステークホルダーの役割を整理したか
|  |  |  | 現状分析不足 | 立案 | B3 | 既存業務プロセスや課題を誰にヒアリングするのか決定したか(ステークホルダー)
[5 empty] | 立案 | B10 | 既存業務におけるローカルルールや暗黙のルールの存在有無を把握したか
[5 empty] | 立案 | B17 | ステークホルダーの要求（課題）を明確に把握したか
|  |  |  | ToBeモデルの合意ができていない | デザイン | C6 | 新規業務プロセスを標準化できるのか検討したか
17 | 情報通信業 | Ｗｅｂシステムの創世記に手探りで技術検証を行ったが、商用トラブルを招いた。 | ・確認項目漏れ（または不十分）であったため。 | 新技術導入時の技術不足 | RFP以降 |  | 開発実施者の選定ミス
18 | 情報通信業 | 使えない／バグが多いシステムを導入してしまった。 | ・対象件数０件で、今後も発生することは無い要求について機能を盛り込みシステム難易度が上がってしまった。 | 不要要件を取り込んでいた | 立案 | B12 | 業務の重要度を確認したか
[5 empty] | デザイン | C7 | システム化が必須の案件かを検討したか（代替運用の有無の確認）
[5 empty] | デザイン | C8 | システム化する業務の重要度を確認したか
[5 empty] | デザイン | C19 | 新規業務フローのデメリットが明確になっているか
[5 empty] | デザイン | C20 | 新規業務フローのメリットが明確になっているか
[5 empty] | シフト | D5 | システム化範囲とその費用対効果、目的・目標に合致しているかが明確に整理されているか
19 | 製造業 | 主幹部署の担当者にヒアリングしてシステムを構築した。機能が不足し使い勝手の悪いシステムになってしまった。 | ・担当者が他部署の利用者にヒアリングしていなかった（不十分だった）ため。 | ステークホルダーが不十分だった | 準備 | A4 | 内容に応じた関係者（ステークホルダ）をすべて洗い出し、関連図・体制図を作成したか
[5 empty] | 準備 | A5 | 内容に応じた各ステークホルダーの役割を整理したか
|  |  |  | 既存業務フローが確認できていない | 立案 | B8 | 網羅した既存業務パターンが業務フローで明記されているか確認したか
[5 empty] | 立案 | B10 | 既存業務におけるローカルルールや暗黙のルールの存在有無を把握したか
|  |  |  | ToBeモデルの合意ができていない | デザイン | C6 | 新規業務プロセスを標準化できるのか検討したか
[5 empty] | デザイン | C17 | 新規業務フローが明確になっているか
20 | 製造業 | 本社部門で利用していたシステムを、各支社も利用することになった。本社で利用した場合は問題ないが、支社から利用した場合のレスポンスが悪く、不満が多く出た。 | ・本社サーバルームにサーバを設置し回線の速度が異なるため。 | インフラ計画不足 | 立案 | B26 | 現行システムのユーザ利用環境はどういったものか確認したか （利用場所・端末スペック・ネットワーク・利用可能時間等）
[5 empty] | 立案 | B31 | 現在の運用での課題（インフラ含む）は何か把握したか
[5 empty] | デザイン | C12 | ユーザの利用環境（端末等）を検討したか
21 | 製造業 | 会計システムを開発したが現場に受け入れてもらえなかった。 | ・業務知識が不足した者が、十分な調査もせずシステムを設計し開発を行ったため。 | ステークホルダーが不十分だった | 準備 | A4 | 内容に応じた関係者（ステークホルダ）をすべて洗い出し、関連図・体制図を作成したか
[5 empty] | 準備 | A5 | 内容に応じた各ステークホルダーの役割を整理したか
|  |  |  | 現状分析不足 | 立案 | B3 | 既存業務プロセスや課題を誰にヒアリングするのか決定したか(ステークホルダー)
[5 empty] | 立案 | B15 | 現状の業務課題を整理したか
[5 empty] | 立案 | B16 | 業務課題を解決するにあたり、課題が生じている原因や改善すべき項目を把握したか
[5 empty] | 立案 | B17 | ステークホルダーの要求（課題）を明確に把握したか
[5 empty] | 立案 | B18 | 現状の業務課題が既存の業務フローのどの部分に影響を及ぼしているか把握したか
|  |  |  | ToBeモデルの合意ができていない | デザイン | C17 | 新規業務フローが明確になっているか
22 | 金融・保険業 | システムの高速化を図ろうとしたが、結果システムは高速化したものの、各種データがシステム利用時点の内容と異なる為、ユーザーから不満・改善要求の声が多数あがった。 | ・随時、外部のセンターに照会をかけて取得していた情報を前日終了時点のデータを保持したDBから取得するようにしたため。 | 現状分析不足 | 立案 | B15 | 現状の業務課題を整理したか
[5 empty] | 立案 | B16 | 業務課題を解決するにあたり、課題が生じている原因や改善すべき項目を把握したか
[5 empty] | 立案 | B17 | ステークホルダーの要求（課題）を明確に把握したか
[5 empty] | 立案 | B18 | 現状の業務課題が既存の業務フローのどの部分に影響を及ぼしているか把握したか
|  |  |  | ToBeモデルの合意ができていない | デザイン | C17 | 新規業務フローが明確になっているか
23 | 公務 | 特許庁のこれまで保有するシステムの多くをNTTデータが独占的に受注していたが、今般新システム開発にあたり、東芝が受注することとなった。しかし、システム開発作業が大幅に遅延し、開発の中止となった。 （特許庁） | ・プロジェクトに於いて、業者が入れ替わることをまったく想定していなかったため。 ・システムの内部は関係者しかわからないような状態だったため。 ・引き継ぎに必要となる資料も十分に作成されていなかったため。 | 次回改修への備え不足 | RFP以降 |  | 要件定義や基本設計でドキュメントを残す
24 | 製造業 | 給湯器メーカー / 完成したシステムを破棄し十六億円の損失を計上 ERPパッケージソフトで構築した基幹系システムを使用せず破棄 | ・システムを動かした後の保守コストが大きすぎたため。 | 費用対効果の検討不足 | シフト | D5 | システム化範囲とその費用対効果、目的・目標に合致しているかが明確に整理されているか | 対策: 基幹系システムの開発に再度着手
25 | 製造業 | ERPパッケージソフトの導入に失敗、1億ドルを越す売り上げを失った | ・新システムの受発注処理のスピードが遅かったため。 | システムの機能不足 | 立案 | B32 | 現在のシステムの業務処理能力を確認したか | 計測機器メーカー / 導入時の混乱で百億円以上の売り上げを失う
26 | サービス業 | 新システムが正常に機能せず、販売ロスや過剰在庫が発生した | ・中核となるサプライチェーンソフトが正しく機能しなかったため。 | 品質管理の不備 | RFP以降 |  | （開発段階の問題） | スポーツ用品メーカー / サプライチェーン管理ソフトで逆に混乱
27 | サービス業 | サプライチェーン管理システムの導入に何度も失敗した | ・システム担当役員が次々と交代、統一した情報化戦略が無かったため。 | ステークホルダーが不十分だった | 準備 | A4 | 内容に応じた関係者（ステークホルダ）をすべて洗い出し、関連図・体制図を作成したか | ディスカウントストア・チェーン / ソフトの導入に失敗、倒産
|  |  |  | 個人依存になっていた | 準備 | A6 | ステークホルダーとなる各組織に対し、担当者に依存せず組織として合意形成できる体制ができているか
|  |  |  | 経営戦略の不備（失敗） | 超上流より前 |  | 準備No.2が関連すると思われるが、一度確認したものをひっくり返されるとシステム側ではどうしようもない。
28 | 製造業 | 当初予定していた次期に導入できなかった | ・ソフト製品に不具合が多く、サポート体制も弱かったため。 | プロジェクトマネジメントの不具合 | RFP以降 |  | （開発段階の問題） | 制御機器メーカー関連会社 / 初期版の品質に難、修正に追われる 対策: 品質を向上させた新バージョンを開発させた
29 | 製造業 | 家電メーカー / 実体の無いソフトを購入してしまった 業種: 家電メーカー 症状: 導入時期になっても日本市場向けソフト製品が事実上なかった 対策: ソフト会社の日本法人に開発させた | ・機能が複雑なこともあり製品の開発が難航したため。 | システム化の方法検討不足 | デザイン | C21 | システム化する範囲及びその方法が明確になっているか
|  |  |  | 新技術導入時の知識不足 | RFP以降
30 | 金融・保険業 | 電子メールが消失したり、パソコンが動かなくなった。 | ・複数台のコンピュータを連携させるソフトの品質が悪かったため。 | インフラ計画不足 | デザイン | C12 | ユーザの利用環境（端末等）を検討したか | 都市銀行、生命保険会社 / 二十万本出たヒット商品が不安定 業種: 都市銀行、生命保険 対策: システムの設定をやり直した。導入を見送った。
|  |  |  | 品質管理の不備 | RFP以降 |  | （開発段階の問題）
31 | 情報通信業 | 300億円をかけた新システムの開発を打ち切った。 | ・パッケージ・ソフトの変更作業が膨れ上がったため。 | システム化の方法検討不足 | デザイン | C21 | システム化する範囲及びその方法が明確になっているか | 通信会社 / 三百億円かけたパッケージ・ソフトを捨てた。 対策: パッケージを捨て、手作りでシステムを開発し直すことにした。
32 | 金融・保険業 | 開発したシステムの応答速度が実用に耐えなかった | ・開発の仕様の決定が大幅に遅れたため。 | 現状分析不足 | 立案 | B13 | 年間を通しての業務の繁忙期があるのかを確認したか | 生命保険 / 総額２４０億円を投資したが、本稼動を3年延期 対策: 開発を委託する企業を変更。追加の開発費を投入し、利用開始を遅らせた。
[5 empty] | 立案 | B14 | 一日の業務に於いてアクセス集中時間帯があるのか確認したか
|  |  |  | システムの機能不足 | 立案 | B32 | 現在のシステムの業務処理能力を確認したか
33 | 金融・保険業 | 勘定系システムの再構築プロジェクトが２度も白紙になったコスト削減効果が低く、利用を止めた | ・計画が先進的過ぎたため。 ・パッケージ・ソフトを検討したが、コスト削減効果が低かったため。 | 現状分析不足 | 立案 | B10 | 既存業務におけるローカルルールや暗黙のルールの存在有無を把握したか | 都市銀行 / 勘定系の刷新計画を２度も白紙撤回 業種: 銀行 対策: 他の都市銀行と合併、他行のシステムに乗り換えた
[5 empty] | 立案 | B17 | ステークホルダーの要求（課題）を明確に把握したか
[5 empty] | 立案 | B20 | 既存システムの機能を一覧化したドキュメントを作成したか
|  |  |  | システム化の方法検討不足 | デザイン | C17 | 新規業務フローが明確になっているか
[5 empty] | デザイン | C21 | システム化する範囲及びその方法が明確になっているか
[5 empty] | シフト | D5 | システム化範囲とその費用対効果、目的・目標に合致しているかが明確に整理されているか
|  |  |  | 問題なし |  |  | 検討の結果開発に進まなかったのなら、超上流のひとつの答えかも??
34 | 卸売・小売業 | カタログ通信販売 / サーバの性能不足で受注処理が混乱し業績が悪化 業種: カタログ通信販売 症状: 新システムの応答速度が異常に悪く、受注業務が混乱した 対策: より性能の高いハードに交換し、プログラムの品質を向上させた | ・ハードの性能不足の危険性を甘く見たため。 | 現状分析不足 | 立案 | B13 | 年間を通しての業務の繁忙期があるのかを確認したか
[5 empty] | 立案 | B14 | 一日の業務に於いてアクセス集中時間帯があるのか確認したか
[5 empty] | デザイン | C10 | 新規業務フローに関する新規繁忙期を検討したか
[5 empty] | デザイン | C11 | 対応業務増加、組織変更、営業所増設等による、利用者数やアクセス数の増減の予測ができているか
35 | 情報通信業 | 広告代理店 / 性能の悪さに耐えられず、6年がかりの開発に陥る 業種: 広告代理店 症状: 新システムの利用を何度も延期した 対策: システムに使用する通信ソフトを変更した | ・通信データ量の見積もりの甘さに通信ソフトの不具合が重なったため。 | 現状分析不足 | 立案 | B13 | 年間を通しての業務の繁忙期があるのかを確認したか
[5 empty] | 立案 | B14 | 一日の業務に於いてアクセス集中時間帯があるのか確認したか
|  |  |  | 業務繁忙期の有無確認不足（ユーザ、データ量） | デザイン | C10 | 新規業務フローに関する新規繁忙期を検討したか
[5 empty] | デザイン | C11 | 対応業務増加、組織変更、営業所増設等による、利用者数やアクセス数の増減の予測ができているか
36 | 情報通信業 | メディア企業 / ボタンの掛け違いでトラブル、4年間かけてようやく収拾 業種: メディア企業 症状: 新システムがしばしば停止し、実用に耐えなかった 原因: 対策: メーカーが無償でシステムを作り直した | ・途中で仕様が変わったため。 ・開発を請け負ったコンピュータメーカーが、 メディア企業の業務に通じていなかったため。 | 品質管理の不備 | RFP以降 |  | （開発実施者の選定ミス） （開発段階の問題）
37 | 運輸業 | 航空会社 / コミュニケーション不足でシステムを作り直す 業種: 航空会社 症状: 国内線の空港システムが要望通りに出来上がらなかった 対策: システムを作り直し利用開始を一年以上遅らせた | ・開発を担当したメーカーが仕様を完全に理解できなかった | ベンダーの仕様理解不足 | RFP以降 |  | （開発実施者の選定ミス）
38 | 情報通信業 | 携帯電話会社 / 携帯インターネット接続サービスで応答が極端に低下 業種: 携帯電話会社 症状: 携帯電話を使用したインターネット接続サービスの応答が極端に悪くなった 対策: ハードの増強に踏み切ると共に、インターネット接続対応携帯電話の出荷を 一時的に抑えた | ・利用者が急増したため ・サービス用システムが抱えていた欠陥が表面化したため。 | 業務繁忙期の有無確認不足（ユーザ、データ量） | 立案 | B13 | 年間を通しての業務の繁忙期があるのかを確認したか
[5 empty] | 立案 | B14 | 一日の業務に於いてアクセス集中時間帯があるのか確認したか
[5 empty] | デザイン | C10 | 新規業務フローに関する新規繁忙期を検討したか
|  |  |  | システムに関係する将来計画の確認不足 | デザイン | C11 | 対応業務増加、組織変更、営業所増設等による、利用者数やアクセス数の増減の予測ができているか
39 | サービス業 | 求人広告会社 / 総合生活情報サービスサイトが頻繁に停止 業種: 求人広告会社 症状: 総合生活情報サービスサイトが頻繁に停止した 対策: ハードを増強し、ソフトを処理性能の高い新版に切り替えた | ・利用者が急増し、コンピュータの処理能力を超えたため。 | ユーザー数増加が想定できていない | デザイン | C11 | 対応業務増加、組織変更、営業所増設等による、利用者数やアクセス数の増減の予測ができているか
|  |  |  | システムに関係する将来計画の確認不足 |  | 該当なし | （システムに関係する将来計画（ユーザー数増加、組織変更、営業所増設など）の有無およびその内容を把握したか）
40 | 金融・保険業 | オンライン証券会社 / テスト不足のまま利用に突入、取引が出来ず 業種: オンライン証券会社 症状: システムがたびたびトラブルを起こして、正常なネット取引が出来なかった 対策: システムを開発した企業を訴えようとした | ・新たに開発されたシステムを、テストが不十分なまま利用し始めたため。 | テスト不足 品質管理の不備 | RFP以降 |  | （開発段階の問題） テスト計画を明確にしたか 開発先の選定ミス
41 | 情報通信業 | ネットーオークション会社 / 移行に手間取り、新サービスの開始を無期延期 業種: ネットオークション会社 症状: システムの移行を中止した 対策: 再度、時間を掛けて新システムの開発に取り組んだ | ・無理な開発計画でデータの移行作業が間に合わず、システムの性能が出なかったため。 | スケジュール見込み誤り | RFP以降 |  | スケジュールの見込み
42 | 情報通信業 | 米ネットオークション会社 / 続発するトラブル、CEOが対策を発表 業種: ネットオークション会社 症状: システムが何度も停止した 対策: サービスを無料で延期し、出品者に直接電話で謝罪。システム増強に投資。 | ・ソフトやハードの不具合が顕在化したため。 | ハード・ソフトの選定ミス 品質管理の不備 | デザイン | C12 | ユーザの利用環境（端末等）を検討したか
[5 empty] | RFP以降 |  | ハード・ソフトの選定ミス 開発の失敗
43 | 運輸業 | 航空券予約サイト運営会社 / 開業が3ヶ月遅れ、100人を緊急投入して収拾 業種: 航空券予約サイト運営会社 症状: 予約システムの開発が3ヶ月遅れた 対策: システムの利用開始時期を遅らせた | ・十分なテスト期間を考えて開発計画を組んでいなかったため。 | スケジュール見込み誤り | RFP以降 |  | スケジュール管理ミス
44 | 運輸業 | 鉄道会社 / 繰り返されるシステムのトラブル 業種: 鉄道会社 症状: 指定席券の予約ができなくなったり、指定席券の二重販売などが生じた 対策: 障害が起こりにくいように運用体制を強化した | ・システムへの負荷やハードの交換、増強によってシステムが正常に機能しなくなったため。 | システム負荷の見誤り | デザイン | C11 | 対応業務増加、組織変更、営業所増設等による、利用者数やアクセス数の増減の予測ができているか
|  |  |  | 品質管理の不備 | RFP以降 |  | （開発段階の問題）
45 | 金融・保険業 | 証券取引所 / 6日連続で障害が発生し信頼が揺らぐ 業種: 証券取引所 症状: 利用を始めたばかりの債権取引システムに6日連続で障害が発生 対策: システムを開発したメーカーが200人を投入して、システムの調査・改修を実施した | ・テストが不十分で不具合や設計ミスをつぶり切れていなかったため。 | テスト不足 品質管理の不備 | RFP以降 |  | （開発段階の問題） 設計のレビューを実施したか テスト計画を明確をにしたか
46 | 金融・保険業 | 大手公共金融機関 / 取引殺到で通信ソフトの限界が露見 業種: 大手公共金融機関 症状: 勘定系オンライン・システムの障害でATMやCDから現金が引き出せなくなった 対策: 通信プログラムを修正したほか、設定を変えてネットワークへの負担を減らした | ・利用者が多すぎて通信プログラムが正常に機能しなくなったため。 | システム負荷の見誤り | 立案 | B13 | 年間を通しての業務の繁忙期があるのかを確認したか
[5 empty] | 立案 | B14 | 一日の業務に於いてアクセス集中時間帯があるのか確認したか
[5 empty] | デザイン | C10 | 新規業務フローに関する新規繁忙期を検討したか
[5 empty] | デザイン | C11 | 対応業務増加、組織変更、営業所増設等による、利用者数やアクセス数の増減の予測ができているか
47 | 金融・保険業 | 都市銀行 / 不具合の手直しに失敗、為替システムが終日乱れる 業種: 都市銀行 症状: 為替システムが障害を起こし、全国の金融機関と内国為替のデータのやり取りが出来なくなった | ・プログラムの不具合で障害が発生したのでプログラムを修正したが、修正プログラムに新たな不具合があったため。 | 他システムの影響範囲を確認 | デザイン | C15 | 抽出した課題に対しての対応が他業務へ及ぼす影響範囲を把握したか
[5 empty] | シフト | D6 | システム化する場合の候補となるシステムと関連するシステム、及びその関係性を明確にしているか
|  |  |  | 品質管理の不備 | RFP以降 |  | （開発段階の問題）
48 | 製造業 | ・使用してもらえない トップ（部門長）の案で導入した営業システムを、ユーザ（営業）がほとんど使用しなかった。 | ・トップの考えるニーズと現場のニーズが一致していなかったため。 ・システムに関して宣伝活動が足りなかったため。 ・使用方法を覚えるにも使用するにも時間がかかるため。 | ステークホルダーが不十分だった | 準備 | A4 | 内容に応じた関係者（ステークホルダ）をすべて洗い出し、関連図・体制図を作成したか
[5 empty] | 準備 | A5 | 内容に応じた各ステークホルダーの役割を整理したか
[5 empty] | 準備 | A6 | ステークホルダーとなる各組織に対し、担当者に依存せず組織として合意形成できる体制ができているか
|  |  |  | ToBeモデルの合意ができていない | デザイン | C6 | 新規業務プロセスを標準化できるのか検討したか
[5 empty] | デザイン | C7 | システム化が必須の案件かを検討したか（代替運用の有無の確認）
49 | 製造業 | ・情報システム部提案で開発、導入した仕組みが、 現場の問題点を改善できない。 （機能不足・使い方が難しい割に効果が薄い） | ・ユーザ業務内容の理解が浅い。ヒアリングをきちんとできていなかったため。 ・要件を詳細に決めないまま外注したため。 ・開発環境にも問題があったため。 ・要件を詳細に共有できていなかったため。 | ステークホルダーが不十分だった | 準備 | A4 | 内容に応じた関係者（ステークホルダ）をすべて洗い出し、関連図・体制図を作成したか
[5 empty] | 準備 | A5 | 内容に応じた各ステークホルダーの役割を整理したか
|  |  |  | 現状分析不足 | 立案 | B8 | 網羅した既存業務パターンが業務フローで明記されているか確認したか
[5 empty] | 立案 | B17 | ステークホルダーの要求（課題）を明確に把握したか
[5 empty] | 立案 | B20 | 既存システムの機能を一覧化したドキュメントを作成したか
|  |  |  | ToBeモデルの合意ができていない | デザイン | C6 | 新規業務プロセスを標準化できるのか検討したか
[5 empty] | デザイン | C17 | 新規業務フローが明確になっているか
[5 empty] | デザイン | C21 | システム化する範囲及びその方法が明確になっているか
50 | 製造業 | ・既存の類似システムがあるのに、別に開発してしまった 他システムで十分に代用できるシステム（小規模ではあるが）を開発してしまい 開発後にそのことに気づいた。 | ・企画から開発、本番移行までレビュー不足（人選ミス）ため。 現状のシステムに対する知識や調査不足（まとまった資料もない。管理もできていない）のため。 | ステークホルダーが不十分だった | 準備 | A5 | 内容に応じた各ステークホルダーの役割を整理したか
|  |  |  | 既存システムの調査不足 | 立案 | B9 | 現状業務プロセスが他の関連業務と統一（標準化）されているか確認したか
[5 empty] | 立案 | B19 | 過去の類似事例から業務課題及びその解決策を抽出したか
[5 empty] | 立案 | B20 | 既存システムの機能を一覧化したドキュメントを作成したか
|  |  |  | 代替運用機能の調査不足 | デザイン | C7 | システム化が必須の案件かを検討したか（代替運用の有無の確認）
|  |  |  | レビュー不足 | シフト | D4 | 関係者とのレビュー時期が明確になっているか
51 | 製造業 | ・障害が多すぎる メールシステムに導入当初からこれまでトラブルが頻発している | ・企画から開発、本番移行までレビュー不足のため。 ・技術が新しく、社内では初の導入であったため。 | ステークホルダーが不十分だった | 準備 | A4 | 内容に応じたステークホルダーを全て洗い出し、関連図・体制図を作成したか
[5 empty] | 準備 | A5 | 内容に応じ方各ステークホルダーの役割を整理したか
|  |  |  | 検証方法を確認できていなかった | 立案 | B2 | 関係者とのレビュー時期を決定したか
[5 empty] | デザイン | C5 | 関係者とのレビュー時期が明確になっているか
52 | 電気・ガス・熱供給 ・水道業 | 周辺サーバからのアクセスを考慮していなかった例 基幹システムのカットオーバー時 基幹アプリ自体は問題なく 稼働したのですが、Oracle DBリンクにて、基幹データを閲覧している 周辺DBサーバがあり、そちらのパフォーマンスが著しく低下しました。 業務が回らないぐらいの影響度で、使用ユーザを制限（輪番停止）しながらなんとか乗り切り、遅いSQLをチューニングして対処しました。 当初は、基幹システムとメインアプリのテストを入念に行っていた。 | ・周辺DBサーバからのアクセスを見落としていたため。 | 関連するシステムの関係性の確認不足 | 立案 | B31 | 現在の運用での課題（インフラ含む）は何か把握したか
[5 empty] | シフト | D6 | システム化する場合の候補となるシステムと関連するシステム、及びその関係性を明確にしているか
[5 empty] | RFP以降 |  | インフラ設計は超上流に含むのか??
53 | 不明 | １．（日経SYSTEMS 2008年4月号） エンドユーザが残業や休日出勤をして膨大な業務フローを書いたが パッケージを想定していて、パッケージベンダーにRFPを出したが、 こんな細かい業務内容にパッケージでの提案がなかった。 （開発に必要な情報を省き、調達に必要な情報だけにすると１／５で すみ、ベンダー選定までスムーズに進んだ） | ・調達に不要な情報が含まれていたため。 | 不要要件を取り込んでいた | 立案 | B12 | 業務の重要度を確認したか
[5 empty] | デザイン | C8 | システム化する業務の重要度を確認したか
54 | 不明 | ２．（日経SYSTEMS 2008年7月号） RFP（要求）を理解するのが難しく、的外れな提案ばかりになった。 | ・RFPに業務の一覧だけが記載され、システムの話が一切記述されていなかったため。 | システム化する範囲の確認不足 | デザイン | C21 | システム化する範囲及びその方法が明確になっているか
|  |  |  | 確認不足 | 立案 | B15 | 現状の業務課題を整理したか
[5 empty] | 立案 | B17 | ステークホルダーの要求（課題）を明確に把握したか
[5 empty] | RFP以降 |  | （RFP作成時の不備）
55 | 不明 | ３．（日経SYSTEMS 2008年7月号） 開発時の工数増やカットオーバー後のクレームになった。 | ・利用者が中心となって要求をまとめたRFPには、処理性能や拡張性などの非機能要求が記載されていなかったため。 | システム化する範囲の確認不足 | 立案 | B25 | 現行システムの利用対象者と人数を確認したか
[5 empty] | 立案 | B26 | 現行システムのユーザ利用環境はどういったものか確認したか （利用場所・端末スペック・ネットワーク・利用可能時間等）
[5 empty] | デザイン | C12 | ユーザの利用環境（端末等）を検討したか
56 | 不明 | ４．（日経SYSTEMS 2008年7月号） ベンダーが提案したがお金がなく案件が止まってしまった。 | ・予算を無視した要求でRFPを出したため。 | 費用の確認 | 準備 | A1 | プロジェクトに用意された費用（予算）を確認したか
57 | 不明 | ５．（日経SYSTEMS 2008年7月号） 「現行機能を保障」という要求で開発を行っていたが、開発がかなり遅れた。 | ・隠れていた機能が次から次に出てきたため。 | ローカルルール等の確認不足 | 立案 | B7 | 既存業務フロードキュメントが最新化されている事を確認したか
[5 empty] | 立案 | B10 | 既存業務におけるローカルルールや暗黙のルールの存在有無を把握したか
[5 empty] | 立案 | B11 | ヒアリングした部署以外のローカルルール（業務プロセス）の存在有無を把握したか
58 | 公務 | ６．（日経コンピュータ 2012年7月19日号） 特許庁の基幹系システム刷新プロジェクトで業務プロセスを大幅に見直し、２年かかっていた特許審査を半分の１年にすることを目指した。 しかし利用部門にそっぽを向かれ、現行業務の延長でシステムを開発することになった。 | ・開発範囲について、ベンダー、システム部門、利用部門との間で大きな ギャップがあったため。 ・システム部門に大胆なBPRを進める権限も体制もなかったため。 | 合意形成できる体制になかった | 準備 | A5 | 内容に応じた各ステークホルダーの役割を整理したか
[5 empty] | 準備 | A6 | ステークホルダーとなる各組織に対し、担当者に依存せず組織として合意形成できる体制ができているか
|  |  |  | システム化する範囲の確認不足 | デザイン | C17 | 新規業務フローが明確になっているか
[5 empty] | デザイン | C21 | システム化する範囲及びその方法が明確になっているか
59 | 不明 | ７．（日経SYSTEMS 2009年3月号） システムがダウンした。 | ・当初、同時アクセス数のピークを通常時の１０倍とみていたが、実際は １００倍のアクセスがあったため。 | 利用予測が間違っていた | デザイン | C11 | 対応業務増加、組織変更、営業所増設等による、利用者数やアクセス数の増減の予測ができているか
60 | 不明 | ８．（日経SYSTEMS 2009年3月号） バッチ処理とバックアップ処理がバッチ時間内に終了しない。 | ・データ量や稼働時間を把握していなかったため。 | 業務繁忙期の有無確認不足（ユーザ、データ量） | 立案 | B13 | 年間を通しての業務の繁忙期があるのかを確認したか
[5 empty] | 立案 | B14 | 一日の業務に於いてアクセス集中時間帯があるのか確認したか
[5 empty] | デザイン | C10 | 新規業務フローに関する新規繁忙期を検討したか
[5 empty] | デザイン | C11 | 対応業務増加、組織変更、営業所増設等による、利用者数やアクセス数の増減の予測ができているか
[5 empty] | デザイン | C16 | 新規業務の運用計画（サービス時間、アクセス権限、バックアップ・再起動計画等）を明確にしたか
61 | 不明 | ９．（日経SYSTEMS 2009年3月号） サーバをデータセンターに搬入したら、床の耐荷重不足でサーバを買い替えた。 | ・データ量や増加量の要求が粗く、余裕をかなり持たせたスペックで購入したため。 | インフラ計画不足 ハードの選定ミス | RFP以降 |  | ハードの選定ミス（超上流行程では行わないと想定）
62 | 製造業 | EDIシステム改訂による遅延 ⇒SAPのビッグバン導入でEDIシステムの刷新を同時実施したが、ヒアリング対象を現地ユーザーおよび取引先ユーザーのみに限定していたため、相手方のシステム改訂の予定を把握しておらず、導入1ヶ月前になってEDIフォーマットの変更依頼が先方から届き、結果的にEDI機能のみ本番導入が遅延した。 | ・現地ユーザーおよび取引先のユーザーはシステム改訂の予定を把握していなかったため。 ・フォーマット策定のヒアリングには、取引先IT担当者やEDIのステークホルダーを対象としていなかったため。（意思決定者選定の失敗） | ステークホルダーが不十分だった | 準備 | A4 | 内容に応じた関係者（ステークホルダ）をすべて洗い出し、関連図・体制図を作成したか
[5 empty] | 準備 | A5 | 内容に応じた各ステークホルダーの役割を整理したか
|  |  |  | 関連するシステムの関係性の確認不足 | デザイン | C15 | 抽出した課題に対しての対応が他業務へ及ぼす影響範囲を把握したか
[5 empty] | シフト | D6 | システム化する場合の候補となるシステムと関連するシステム、及びその関係性を明確にしているか
63 | 製造業 | 倉庫システム導入 トランザクション量の増加 ⇒倉庫システムのロールアウト案件で、現地要件のヒアリング実施後に工場稼動が24時間対応となり、当初想定していたトランザクション数が大幅に増加。結果システムレスポンスの遅延などを引き起こした。 | ・システムのサイジングの際、システム担当者のみを対象としていたため。 現状のトランザクション数しか想定に入れる事が出来ず、将来の業務量追加などを認識している工場長などをステークホルダーとしてヒアリングを実施していなかったため。（意思決定者選定の失敗） | ステークホルダーが不十分だった | 準備 | A4 | 内容に応じた関係者（ステークホルダ）をすべて洗い出し、関連図・体制図を作成したか
[5 empty] | 準備 | A5 | 内容に応じた各ステークホルダーの役割を整理したか
|  |  |  | システム利用状況の変更が想定できていない | デザイン | C11 | 対応業務増加、組織変更、営業所増設等による、利用者数やアクセス数の増減の予測ができているか
64 | 電気・ガス・熱供給 ・水道業 | 電力配電管理システムにおける多重事故の想定誤り 配電管理システムにおける多重事故発生時の自動復旧範囲について、阪神淡路震災、東日本震災程度の大規模災害でないと起こらないような多重事故の想定をもとに要求仕様が作成されており、複雑な仕様となったことにより開発が遅れ、サービス開始遅延を招いてしまった。 | ・大規模災害時には自動復旧を考えず、手動による復旧とするように要求仕様作成時に調整していなかったため。 | システム化の必要性検討不足 | デザイン | C7 | システム化が必須の案件かを検討したか（代替運用の有無の確認）
[5 empty] | デザイン | C8 | システム化する業務の重要度を確認したか
[5 empty] | デザイン | C21 | システム化する範囲及びその方法が明確になっているか
65 | 製造業 | 低レベル放射線分析におけるソフトウェアの選定漏れ 放射線分析装置は非常に高価であり、予算作成時に高価な装置ばかり重点的に検討してきたが、ソフトウェアの購入自体漏れていた。そのため、安価かつ簡易なソフトを購入し（ロータス１－２－３）、簡単なアプリケーションを構築し、サービス開始したが、使い勝手も悪く性能も悪かったため、使えないシステムとなった。 | ・装置ばかりにこだわり、ソフトウェアについての考慮が漏れていたため。 | プロジェクト全体の構成が把握できていない | 準備 | A1 | プロジェクトに用意された費用（予算）を確認したか
|  |  |  | 予算不足 予算確保時点での考慮不足 | 超上流より前 |  | プロジェクトに必要なものの洗い出しができていない。
66 | 製造業 | ユーザの要望どおりにシステムを開発し、１年間全く問題なく運用されていた。 運用開始から１年後、“使ってはいけないシステム”となってしまった。 | ・ユーザ側にて法令違反（下請法違反）が発覚したため。 | 業務知識の不足 | ユーザー側の問題 |  | 業務に必要な知識が不足し、間違った指示となった。 （開発側にこれを正すだけの知識が必要か??）
67 | 製造業 | 生産工程全般にわたるシステムの再構築で、システム入力作業に掛かる手間が増加してしまった。 | ・システムと実際の業務の動きが一致していなかったため。 ・ユーザーの言うなりに業務を標準化し例外処理が増えたため。 | 新旧業務フローに対する合意ができていない | 準備 | A6 | ステークホルダーとなる各組織に対し、担当者に依存せず組織として合意形成できる体制ができているか
[5 empty] | 立案 | B8 | 網羅した既存業務パターンが業務フローで明記されているか確認したか
[5 empty] | デザイン | C4 | 新規業務フローに対する承認者・承認プロセスが明確になっているか
|  |  |  | システム化の必要性検討不足 | デザイン | C6 | 新規業務プロセスを標準化できるのか検討したか
[5 empty] | デザイン | C7 | システム化が必須の案件かを検討したか（代替運用の有無の確認）
[5 empty] | デザイン | C8 | システム化する業務の重要度を確認したか
68 | 卸売・小売業 | 在庫･配送管理システムの構築において、効率化を目的に計画をたてたが、計画を根本からやり直すことになった。 | ・経営陣が求めていたのは、在庫量や倉庫数の削減というものであったため。 | 経営方針との不一致 | 準備 | A7 | プロジェクトの目的（ゴール）を把握したか
[5 empty] | シフト | D5 | システム化範囲とその費用対効果、目的・目標に合致しているかが明確に整理されているか
69 | 卸売・小売業 | 大規模基幹システムの再構築で、全体の工程遅れとなり、遅れを取り戻そうとした結果、全体的な検討不足となってしまった。 | ・部分的な検討が遅れたため。 | スケジュール管理不足 | 準備 | A8 | プロジェクトとしてのグランドデザイン（全体スケジュール）を作成しているか
[5 empty] | 準備 | A9 | 各マイルストーン（リリース時期、要件Fix時期等）を決定しているか
70 | 製造業 | 営業支援システムを導入したが、他部門にとっては不便なシステムとなった。 | ・担当者の意見をもとに入力項目や画面などを開発したため。 | ステークホルダーが不十分だった | 準備 | A4 | 内容に応じた関係者（ステークホルダ）をすべて洗い出し、関連図・体制図を作成したか
[5 empty] | 準備 | A5 | 内容に応じた各ステークホルダーの役割を整理したか
71 | 製造業 | 基本計画書作成後、コスト削減のためベンダーに開発を依頼した。 ベンダーから早く安く作るために、ドキュメントや打合せを極力省きたいと言われコスト削減のためにそれを了承した。 結果、進捗状況が分からない、入力しづらい、遅い等の当初の計画とまったく違ったものが出来上がった。 | ・安易なコストカットを行ったため。 ・開発状況の確認を行ったため。 | 品質管理の不備 | RFP以降 |  | （開発実施者の選定ミス） （開発段階の問題）
|  |  |  | レビュー不足 | デザイン | C5 | 関係者とのレビュー時期が明確になっているか
72 | 製造業 | eビジネスの検討・提案をして欲しいと依頼され、各部門とルールなどの制約条件や、解決すべき課題を話し合い結果を報告したが、社長から「システム化計画の話ばかりで、eビジネスとして成功するためにはどうするべきかが分からない」と言われ、全面的に差戻しとなった。 | ・システムを導入する意図正しく認識しておらず、検討違いの提案を行ったため。 | プロジェクトの目的の確認不足 | 準備 | A7 | プロジェクトの目的（ゴール）を把握したか
73 | 運輸業 | 管理職が現在よりも多様な角度から状況を分析できるシステムを導入しようとしたが、各部署が入力するデータに微妙な違いがあり開発が遅れたが何とか本番稼働に間に合った。 システムの評価を行った際、管理職はこれまでのツールの置き換えと思っていて、分析機能を使用していなかった。 | ・各部署に確認を行っていなかった。 ・関係者に対して何を行うかを明確にしていなかった。 | ローカルルール等の確認不足 | 立案 | B10 | 既存業務におけるローカルルールや暗黙のルールの存在有無を把握したか
[5 empty] | 立案 | B11 | ヒアリングした部署以外のローカルルール（業務プロセス）の存在有無を把握したか
|  |  |  | ステークホルダーが不十分だった | 準備 | A5 | 内容に応じた各ステークホルダーの役割を整理したか
74 | 製造業 | 会計パッケージを導入しようとしたが、現在の会計方法とパッケージ会計方法が違いすぎたため、仕様確定に時間が掛かった。 また本番稼動後、バグとレスポンスの悪さでクレームが殺到し、使えないシステムとなった。 | ・パッケージの選定が誤っていたため。 ・システムの負荷の見積りがまちがっていたため。 ・システムの品質管理が悪かったため。 | 費用対効果の検討不足 | シフト | D5 | システム化範囲とその費用対効果、目的・目標に合致しているかが明確に整理されているか
|  |  |  | システム負荷の見誤り | 立案 | B13 | 年間を通しての業務の繁忙期があるのかを確認したか
[5 empty] | 立案 | B14 | 一日の業務に於いてアクセス集中時間帯があるのか確認したか
[5 empty] | デザイン | C10 | 新規業務フローに関する新規繁忙期を検討したか
[5 empty] | デザイン | C11 | 対応業務増加、組織変更、営業所増設等による、利用者数やアクセス数の増減の予測ができているか
|  |  |  | 品質管理の不備 | RFP以降
75 | 卸売・小売業 | オンライン教育の導入を行うため、システムを導入したが担当者が忙しく、不具合や機能改善の対応が出来ないまま、誰からも使用されない状態になった。 | ・システム担当者に依存しすぎたため。 | ステークホルダーが不十分だった | 準備 | A4 | 内容に応じた関係者（ステークホルダ）をすべて洗い出し、関連図・体制図を作成したか
[5 empty] | 準備 | A6 | ステークホルダーとなる各組織に対し、担当者に依存せず組織として合意形成できる体制ができているか
76 | 製造業 | 開発・運用・保守を外部に委託するアウトソーシングしたが、システム導入後、利用者から不満が相次いだ。 | ・システム部門が業務フロー全て管理できていなかったため、 | ステークホルダーが不十分だった | 準備 | A4 | 内容に応じた関係者（ステークホルダ）をすべて洗い出し、関連図・体制図を作成したか
[5 empty] | 準備 | A6 | ステークホルダーとなる各組織に対し、担当者に依存せず組織として合意形成できる体制ができているか
|  |  |  | 現状分析不足 | 立案 | B8 | 網羅した既存業務パターンが業務フローで明記されているか確認したか
|  |  |  | ToBeモデルの合意ができていない | デザイン | C6 | 新規業務プロセスを標準化できるのか検討したか
[5 empty] | デザイン | C17 | 新規業務フローが明確になっているか
77 | 製造業 | 物流システムを再構築を1次、2次と分け行い1次システムの評価が正しく完了してから2次システムの開発を行う形で作業を行うことになった。 1次システムの開発完了後、1次システムを評価しようとしたが1次システムが当初の計画と変わっていたため、正しく評価できない状態で2次システムの開発が出来ない状態になった。 | ・1次システムが当初の計画と変わっていたため。 | プロジェクトの目的の確認不足 | 準備 | A7 | プロジェクトの目的（ゴール）を把握したか
78 | 卸売・小売業 | 情報システム部門の生産性向上のため、若手のメンバーを各利用部門へシステム担当として配置しシステム化を支援できるようにした。 しかし実務に精通するために配置した若手メンバーの扱いがトラブルの対応要員にさせられてしまうケースが多発した。 | ・業務に精通するための当初の目的が果たせなかったため。 | プロジェクトの目的の確認不足 | 準備 | A7 | プロジェクトの目的（ゴール）を把握したか
79 | 金融・保険業 | 事務処理効率化、自動化を行うためシステムを導入したが、手動でなければ業務が終了しないケースが多かった。 また業務の見直しが発生しシステムを変更する必要があったが、部門のトップも代わったため、システムの変更に対して効果が無ければ承認しないと言われた。 | ・事務処理の効率化のため自動化システムを導入したのに関わらず、自動化できておらず、当初の目的を果たせていなかったため。 | プロジェクトの目的の確認不足 | 準備 | A7 | プロジェクトの目的（ゴール）を把握したか
80 | 製造業 | 取引先とのやりとりをWeb上で処理するシステムの導入を計画したが、現場に受け入れてもらえなかった。 | ・要望や意見が部署によって違い、議論が平行線のまままとまらなかったため。 | ステークホルダーが不十分だった | 準備 | A4 | 内容に応じた関係者（ステークホルダ）をすべて洗い出し、関連図・体制図を作成したか
[5 empty] | 準備 | A5 | 内容に応じた各ステークホルダーの役割を整理したか
|  |  |  | 現状分析不足 | 立案 | B3 | 既存業務プロセスや課題を誰にヒアリングするのか決定したか(ステークホルダー)
[5 empty] | 立案 | B15 | 現状の業務課題を整理したか
[5 empty] | 立案 | B16 | 業務課題を解決するにあたり、課題が生じている原因や改善すべき項目を把握したか
[5 empty] | 立案 | B17 | ステークホルダーの要求（課題）を明確に把握したか
81 | 製造業 | 会議での「声の大きさ」「役職の高さ」「自己主張」を許した結果、現場に則さないシステムとなった。 | ・プロジェクト・リーダーなり責任部署なりがどのようなシステムにするか決定しないまま議論ばかりを続けて、実行計画を決められなかったため。 | ステークホルダーが不十分だった | 準備 | A4 | 内容に応じた関係者（ステークホルダ）をすべて洗い出し、関連図・体制図を作成したか
[5 empty] | 準備 | A5 | 内容に応じた各ステークホルダーの役割を整理したか
82 | 卸売・小売業 | どの店舗でも使用・分析できるデータを用意しようとしたが、どの店舗でも使えるような形でシステムに取り込むことは難しかった。結果、使えない分析データとなってしまった。 | ・大量の分析データは、各店舗の立地条件、周辺環境、顧客層などがそれぞれ微妙に異なっていたため。 | ローカルルール等の確認不足 | 立案 | B7 | 既存業務フロードキュメントが最新化されている事を確認したか
[5 empty] | 立案 | B10 | 既存業務におけるローカルルールや暗黙のルールの存在有無を把握したか
[5 empty] | 立案 | B11 | ヒアリングした部署以外のローカルルール（業務プロセス）の存在有無を把握したか
83 | 金融・保険業 | 金融関連のシステムを専門に構築しているソフト会社に依頼して、金融理論やポートフォリオを組み込んだ販売支援ツールを開発することにしたが、現場に即していないシステムとなった。 | ・多忙な業務を行っている営業担当者の意向には逆らえず、ヒアリングできなかったため、現場を巻き込んでのシステム要件定義は頓挫した。 窮余の代替案として、ソフト会社にシステムの作成を依頼したため。 | ステークホルダーが不十分だった | 準備 | A4 | 内容に応じた関係者（ステークホルダ）をすべて洗い出し、関連図・体制図を作成したか
[5 empty] | 準備 | A5 | 内容に応じた各ステークホルダーの役割を整理したか
84 | 製造業 | 教育期間がないまま、システムを本番化しリリース後、大混乱となった。 | ・教育期間を設けていなかったため。 | スケジュール管理不足 | 準備 | A8 | プロジェクトとしてのグランドデザイン（全体スケジュール）を作成しているか
[5 empty] | 準備 | A9 | 各マイルストーン（リリース時期、要件Fix時期等）を決定しているか
85 | 製造業 | 細かい仕様を精査しすぎプロジェクトが遅延してしまった。 | ・仕様の枝葉部分に集中してしまい、システム全体が見えなくなったため。 | スケジュール管理不足 | RFP以降 |  | プロジェクトマネジメントの不足
86 | 教育,学習支援業 | システムが現場の利用状況に耐えられなくなった。 | ・利用者の数の見積もりが甘かったため。 | 利用予測が間違っていた | デザイン | C11 | 対応業務増加、組織変更、営業所増設等による、利用者数やアクセス数の増減の予測ができているか
87 | 製造業 | リリース日に遅れが発生した。 | ・要件を盛り込み過ぎて、RFP以上のものを実行したため。 | プロジェクトマネジメントの不足 | RFP以降 |  | プロジェクトマネジメントの不足
88 | 製造業 | 専門家のチェックをはずした結果、システム的な指摘がかけてしまいリリースが頓挫した。 | ・利用部門の判断だけで安易にシステムを使い始めたため。 | ステークホルダーが不十分だった | 準備 | A4 | 内容に応じた関係者（ステークホルダ）をすべて洗い出し、関連図・体制図を作成したか
[5 empty] | 準備 | A5 | 内容に応じた各ステークホルダーの役割を整理したか
89 | 製造業 | 会社に則さないシステムを製造していしまい、システムを利用できない結果となった。 | ・開発案件を外部企業にアウトソーシングし、丸投げにした結果ため。 | 社内組織体制の問題 | 超上流より前 |  | 社内組織体制の問題
90 | 製造業 | リリース日が延期した。 | ・現場の意見にこだわりすぎて、工数が増大したため。 | システム化の必要性検討不足 | デザイン | C7 | システム化が必須の案件かを検討したか（代替運用の有無の確認）
[5 empty] | デザイン | C8 | システム化する業務の重要度を確認したか
[5 empty] | デザイン | C21 | システム化する範囲及びその方法が明確になっているか
91 | 運輸業 | 約束の期日になっても要件の収集がつかなくなった。 | ・推進者の異動で、まとめたばかりの要件対して追加や変更の要求が頻発したため。 | ステークホルダーが不十分だった | 準備 | A5 | 内容に応じた各ステークホルダーの役割を整理したか
[5 empty] | 準備 | A6 | ステークホルダーとなる各組織に対し、担当者に依存せず組織として合意形成できる体制ができているか
92 | 金融・保険業 | 代理店管理システムで、簡単な入力でもページをまたがって項目を探さねばならず不便で使えないシステムとなってしまった。 | ・小さな点まで分類して入力できるようにしたことが、かえって入力項目の煩雑さを生んでしまったため。 | システム化の必要性検討不足 | デザイン | C7 | システム化が必須の案件かを検討したか（代替運用の有無の確認）
[5 empty] | デザイン | C8 | システム化する業務の重要度を確認したか
[5 empty] | デザイン | C21 | システム化する範囲及びその方法が明確になっているか
93 | 製造業 | これまで使ってきたホストコンピュータを、部門サーバー中心のシステムに置き換えようという方針を固めた。そうすれば、各部門でデータを自由に加工して利用できる体制を築けるという狙いもあったが、無駄に終わった。 | ・有効活用している社員、とりわけ管理者はほとんどいなかったため。 | システム化の必要性検討不足 | デザイン | C7 | システム化が必須の案件かを検討したか（代替運用の有無の確認）
[5 empty] | デザイン | C8 | システム化する業務の重要度を確認したか
94 | 金融・保険業 | 本社の経営方針がたびたび変わり、本社の経営姿勢が短期間に180度変わることに情報システム子会社は大きな混乱した。 |  | 経営戦略の不備（失敗） | 超上流より前 |  | 準備No.2が関連すると思われるが、一度確認したものをひっくり返されるとシステム側ではどうしようもない。
95 | サービス業 | 会議のたびごとに現場の意見を反映し、プロジェクトが堂々巡りをし、一番基本となる業務のシステム化要件を集約できなかった。 | ・現場の意見を尊重してプロジェクト・リーダーの役目を果たせなかったため。 | ステークホルダーが不十分だった | 準備 | A5 | 内容に応じた各ステークホルダーの役割を整理したか
[5 empty] | 準備 | A6 | ステークホルダーとなる各組織に対し、担当者に依存せず組織として合意形成できる体制ができているか
|  |  |  | ToBeモデルの合意ができていない | デザイン | C17 | 新規業務フローが明確になっているか
96 | 製造業 | ソフト開発会社に開発を依頼、気づいた時には開発担当者のうちの3人が年度末に退職しており、人員増加しても本稼働への影響は避けられない状態になってしまった。 | ・ソフト開発会社から提出される週報をそのまま鵜呑みにして、実態を確認しなかっため。 | プロジェクトマネジメントの不足 | RFP以降 |  | プロジェクトマネジメントの不足
97 | 製造業 | ERPパッケージの導入計画を白紙撤回となってしまった。 | ・経営者の合意が得られなかったため。 | 経営陣の承認が得られていない | 準備 | A2 | プロジェクトに対して経営陣の承認が得られているか確認したか
98 | 製造業 | 営業支援システムを導入したが、営業支援システムの入力する時間がない。 | ・営業職は顧客を訪問した後の業務処理が多いため。 ・他の職種に比べて残業が多いため。 | 利用予測が間違っていた | 立案 | C22 | ユーザーが利用するサービス時間帯を確認したか
[5 empty] | デザイン | C11 | 対応業務増加、組織変更、営業所増設等による、利用者数やアクセス数の増減の予測ができているか
99 | 卸売・小売業 | システム構築が暗礁に乗り上げた | ・人事部が、システム部をはずしてシステム開発を進めたため、システム化作業の難しさを理解している人がいなかったため。 | ステークホルダーが不十分だった | 準備 | A4 | 内容に応じた関係者（ステークホルダ）をすべて洗い出し、関連図・体制図を作成したか
[5 empty] | 準備 | A5 | 内容に応じた各ステークホルダーの役割を整理したか
100 | 金融・保険業 | 仕様がぶれたままの次期システムを製造した。 | ・現状のシステムを評価・分析しないまま、新しいシステムを作成したため。 | 現状分析不足 | 立案 | B15 | 現状の業務課題を整理したか
[5 empty] | 立案 | B16 | 業務課題を解決するにあたり、課題が生じている原因や改善すべき項目を把握したか
[5 empty] | 立案 | B18 | 現状の業務課題が既存の業務フローのどの部分に影響を及ぼしているか把握したか
|  |  |  | 超上流範囲外事例件数 | 30 | /100
失敗事例検証フェーズ別集計結果
|  |  |  | フェーズ | 登場回数
|  |  |  | 準備フェーズ | 78
|  |  |  | 立案フェーズ | 87
|  |  |  | デザインフェーズ | 88
|  |  |  | シフトフェーズ | 12
失敗事例検証チェック項目別集計結果
|  |  |  | フェーズ | リストＮＯ | 登場回数 | チェック項目
|  |  |  | 準備フェーズ | A1 | 3 | プロジェクトに用意された費用（予算）を確認したか
[5 empty] | A2 | 2 | プロジェクトに対して経営陣の承認が得られているか確認したか
[5 empty] | A3 | 1 | 準備フェーズで作成すべき成果物を整理・一覧化したか
[5 empty] | A4 | 23 | 内容に応じた関係者（ステークホルダ）をすべて洗い出し、関連図・体制図を作成したか
[5 empty] | A5 | 25 | 内容に応じた各ステークホルダーの役割を整理したか
[5 empty] | A6 | 11 | ステークホルダーとなる各組織に対し、担当者に依存せず組織として合意形成できる体制ができているか
[5 empty] | A7 | 6 | プロジェクトの目的（ゴール）を把握したか
[5 empty] | A8 | 3 | プロジェクトとしてのグランドデザイン（全体スケジュール）を作成しているか
[5 empty] | A9 | 3 | 各マイルストーン（リリース時期、要件Fix時期等）を決定しているか
[5 empty] | A10 | 1 | 用語集のフォーマットを準備しているか
|  |  |  | 立案フェーズ | Ｂ1 | 0 | 立案フェーズで作成すべき成果物を整理・一覧化したか
[5 empty] | Ｂ2 | 1 | 関係者とのレビュー時期を決定したか
[5 empty] | Ｂ3 | 4 | 既存業務プロセスや課題を誰にヒアリングするのか決定したか(ステークホルダー)
[5 empty] | Ｂ4 | 0 | 既存業務プロセスや課題を何時ヒアリングするの決定したか (スケジュール)
[5 empty] | Ｂ5 | 1 | 既存業務プロセスや課題をどのようにヒアリングするか決定したか (電話・ミーティング・メール)
[5 empty] | Ｂ6 | 1 | 既存業務プロセスや課題について、ヒアリングすべき詳細な項目を整理したか
[5 empty] | Ｂ7 | 2 | 既存業務フロードキュメントが最新化されている事を確認したか
[5 empty] | Ｂ8 | 8 | 網羅した既存業務パターンが業務フローで明記されているか確認したか
[5 empty] | Ｂ9 | 2 | 現状業務プロセスが他の関連業務と統一（標準化）されているか確認したか
[5 empty] | Ｂ10 | 7 | 既存業務におけるローカルルールや暗黙のルールの存在有無を把握したか
[5 empty] | Ｂ11 | 3 | ヒアリングした部署以外のローカルルール（業務プロセス）の存在有無を把握したか
[5 empty] | Ｂ12 | 3 | 業務の重要度を確認したか
[5 empty] | Ｂ13 | 8 | 年間を通しての業務の繁忙期があるのかを確認したか
[5 empty] | Ｂ14 | 8 | 一日の業務に於いてアクセス集中時間帯があるのか確認したか
[5 empty] | Ｂ15 | 6 | 現状の業務課題を整理したか
[5 empty] | Ｂ16 | 5 | 業務課題を解決するにあたり、課題が生じている原因や改善すべき項目を把握したか
[5 empty] | Ｂ17 | 9 | ステークホルダーの要求（課題）を明確に把握したか
[5 empty] | Ｂ18 | 3 | 現状の業務課題が既存の業務フローのどの部分に影響を及ぼしているか把握したか
[5 empty] | Ｂ19 | 2 | 過去の類似事例から業務課題及びその解決策を抽出したか
[5 empty] | Ｂ20 | 6 | 既存システムの機能を一覧化したドキュメントを作成したか
[5 empty] | Ｂ21 | 0 | 現状業務フローの中に、システムと非システムのフローが明記されているか確認したか
[5 empty] | Ｂ22 | 0 | ユーザーが利用するサービス時間帯を確認したか
[5 empty] | Ｂ23 | 0 | ユーザーへのサービス提供方法を確認したか
[5 empty] | Ｂ24 | 0 | ユーザーへのサービス提供内容を確認したか
[5 empty] | Ｂ25 | 1 | 現行システムの利用対象者と人数を確認したか
[5 empty] | Ｂ26 | 2 | 現行システムのユーザ利用環境はどういったものか確認したか （利用場所・端末スペック・ネットワーク・利用可能時間等）
[5 empty] | Ｂ27 | 0 | 現行システムのユーザごとのアクセス権限・利用権限設定を確認したか
[5 empty] | Ｂ28 | 0 | ユーザーの利用環境は変更可能かどうか確認したか
[5 empty] | Ｂ29 | 0 | 既存業務の運用計画を確認したか
[5 empty] | Ｂ30 | 0 | 既存業務の運用フローを確認したか
[5 empty] | Ｂ31 | 2 | 現在の運用での課題（インフラ含む）は何か把握したか
[5 empty] | Ｂ32 | 2 | 現在のシステムの業務処理能力を確認したか
|  |  |  | デザインフェーズ | C1 | 0 | デザインフェーズで作成すべき成果物を整理・一覧化したか
[5 empty] | C2 | 0 | 新規業務フローの検討における前提条件について議論し、整理・一覧化したか(To Be)
[5 empty] | C3 | 0 | 新規業務フローの検討における制約条件について議論し、整理･一覧化したか
[5 empty] | C4 | 1 | 新規業務フローに対する承認者・承認プロセスが明確になっているか
[5 empty] | C5 | 2 | 関係者とのレビュー時期が明確になっているか
[5 empty] | C6 | 10 | 新規業務プロセスを標準化できるのか検討したか
[5 empty] | C7 | 10 | システム化が必須の案件かを検討したか（代替運用の有無の確認）
[5 empty] | C8 | 8 | システム化する業務の重要度を確認したか
[5 empty] | C9 | 0 | 新規業務フローに関する新規のサービス時間帯を検討したか
[5 empty] | C10 | 7 | 新規業務フローに関する新規繁忙期を検討したか
[5 empty] | C11 | 14 | 対応業務増加、組織変更、営業所増設等による、利用者数やアクセス数の増減の予測ができているか
[5 empty] | C12 | 4 | ユーザの利用環境（端末等）を検討したか
[5 empty] | C13 | 0 | 課題の対応優先度が明確になっているか
[5 empty] | C14 | 1 | 抽出した課題に対しての対応を明確にしたか
[5 empty] | C15 | 2 | 抽出した課題に対しての対応が他業務へ及ぼす影響範囲を把握したか
[5 empty] | C16 | 1 | 新規業務の運用計画（サービス時間、アクセス権限、バックアップ･再起動計画等)を明確にしたか
[5 empty] | C17 | 14 | 新規業務フローが明確になっているか
[5 empty] | C18 | 0 | To Beモデルが目的に合致しているか
[5 empty] | C19 | 1 | 新規業務フローのデメリットが明確になっているか
[5 empty] | C20 | 1 | 新規業務フローのメリットが明確になっているか
[5 empty] | C21 | 12 | システム化する範囲及びその方法が明確になっているか
[5 empty] | C22 | 1 | ユーザーと業務担当者とシステム開発者とでリリース後の担当範囲を明確にしているか
|  |  |  | シフトフェーズ | D1 | 0 | 作成すべき成果物を整理・一覧化したか
[5 empty] | D2 | 0 | 準備～シフトフェーズの検討結果に対する承認者・承認プロセスが明確になっているか
[5 empty] | D3 | 0 | 関係者とのレビュー時期が明確になっているか
[5 empty] | D4 | 2 | 準備～シフトフェーズの検討結果が、当初掲げた経営課題の解決（実施目的）に対して、ズレや誤解、問題の先送り、失念などが生じていないか(最終チェック)
[5 empty] | D5 | 5 | システム化範囲とその費用対効果、目的・目標に合致しているかが明確に整理されているか
[5 empty] | D6 | 3 | システム化する場合の候補となるシステムと関連するシステム、及びその関係性を明確にしているか
[5 empty] | D7 | 2 | 自社開発するか、他社に委託するか検討したか
[5 empty] | D8 | 0 | 開発スケジュールが明確になっているか